## Versione definitiva
Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica | [6 empty] | ALLEGATO A
O.C.D.P.C. n° 430 del 10 gennaio 2017 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nell’ultima
decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte"- Piano degli interventi
codice intervento | prov | soggetto attuatore | oggetto | spese per soccorso ed assistenza alla popolazione (lett. a) | interventi di somma urgenza: ripristino funzionalità servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche (lett. b) | interventi di riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento; costo previsto (lett. c) | durata
TO_AIPO_430_16_12 | TO | AIPo | Interventi di ripristino dell'officiosita' idraulica del torrente Chisola nel tratto ricompreso tra Volvera e Moncalieri |  |  | 300000 | 24 mesi
TO_AIPO_430_16_13 | TO | AIPo | Ripristino difese in sx del torrente Chisone nei comuni di Garzigliana e Macello |  |  | 150000 | 12 mesi
TO_AIPO_430_16_15 | TO | AIPo | Ripristino difesa del torrente Chisone in localita' Camussi del comune di San Secondo di Pinerolo |  |  | 100000 | 12 mesi
TO_AIPO_430_16_16 | TO | AIPo | Ripristino delle difese spondali sul torrente Pellice nei pressi del ponte ex linea ferroviaria nei comuni di Bricherasio e Campiglione Fenile |  |  | 270000 | 24 mesi
TO_AIPO_430_16_23 | TO | AIPo | Ripristino argine sul fiume Po in comune di Pancalieri |  |  | 90000 | 12 mesi
CN_AIPO_430_16_5 | CN | AIPo | Ripristino dell'officiosita' idraulica del fiume Po nel tratto a monte/valle del ponte SP 26 in comune di Sanfront |  |  | 300000 | 24 mesi
CN_AIPO_430_16_9 | CN | AIPo | Consolidamento delle difese spondali in massi in destra e sinistra Fiume Tanaro a protezione delle località Naviante e dell'abitato del comune di Farigliano |  |  | 200000 | 24 mesi
CN_AIPO_430_16_14 | CN | AIPo | Consolidamento del muro in sponda destra del Torrente Belbo a monte del ponte di S.Stefano Belbo |  |  | 200000 | 24 mesi
TO_ATO_430_16_1 | TO | SMAT S.p.A. | Interventi di ripristino captazioni, accessibilità e protezione condotte sorgenti varie in comune di Giaveno |  | 33600 |  | 6 mesi
TO_ATO_430_16_2 | TO | SMAT S.p.A. | Interventi vari a protezione delle captazioni Praterie, Baronis e Scarnasso nei pressi del torrente Sangone in comune di Sangano |  | 53600 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_4 | TO | SMAT S.p.A. | Ripristino stazione sollevamento via del Castello in comune di Vinovo |  | 36000 |  | 6 mesi
TO_ATO_430_16_5 | TO | SMAT S.p.A. | Ripristino rifacimento strada accesso e argine sponda idrografica destra torrente Chisola a protezione dell'impianto di sollevamento fognatura in comune di La Loggia |  | 81000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_6 | TO | SMAT S.p.A. | Ripristino strada accesso e recinzione del campo pozzi nella frazione Tetti Rolle in comune di Moncalieri |  | 32000 |  | 6 mesi
TO_ATO_430_16_7 | TO | SMAT S.p.A. | Realizzazione difesa spondale torrente Chisola a protezione condotta acquedotto e ricostruzione condotta fognatura che attraversa il torrente Chisola in comune di Vinovo |  | 88000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_8 | TO | SMAT S.p.A. | Pulizia straordinaria rete fognaria in comune di Moncalieri |  | 80000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_9 | TO | SMAT S.p.A. | Ricostruzione tratto collettore fognario intercomunale in strada Preserasca in comune di Moncalieri |  | 80000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_10 | TO | SMAT S.p.A. | Relining fognatura via XXIV Maggio e via Montenero in comune di Moncalieri |  | 64000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_11 | TO | SMAT S.p.A. | Ripristino condotte idriche e fognarie in località Brandoneugna, Lageard e Meano, Ciampiano e Ciabot in comune di Perosa Argentina |  | 68000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_12 | TO | SMAT S.p.A. | Ripristino danni Cantiere impianto di depurazione in comune di Carmagnola località Ceis |  | 76000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_13 | TO | SMAT S.p.A. | Sostituzione con spostamento condotta idrica in località Case Monsignore in comune di Rocca Canavese |  | 80000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_15 | TO | SMAT S.p.A. | Ripristino tubazione dello sfioratore, recinzione impianto e sistemazione frana sponda opposta collettore scarico impianto in comune di Feletto |  | 68000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_16 | TO | SMAT S.p.A. | Ripristino manufatto di uscita e del collettore di scarico in località Polisportiva via Torino in comune di Lanzo |  | 52000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_17 | TO | SMAT S.p.A. | Ripristino camera di manovra Bertolla e piazza Sofia in comune di Torino |  | 96000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_18 | TO | SMAT S.p.A. | Ripristino camera di manovra sollevamento Settimo-Castiglione in comune di Settimo Torinese |  | 121500 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_19 | TO | SMAT S.p.A. | Rispristino sollevamento finale impianto centralizzato in comune di Castiglione Torinese |  | 52000 |  | 12 mesi
TO_ATO_430_16_20 | TO | SMAT S.p.A. | Ripristino sala pompe in comune di Moncalieri |  | 162000 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_2 | CN | ACDA S.p.A. | Sistemazione della strada di accesso e protezione della tubazione in ingresso dell'impianto di depurazione e rifacimento condotta in via Tanaro in comune di Bagnasco |  | 111500 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_5 | CN | ACDA S.p.A. | Regimazione acque superficiali e protezione dell'opera di presa della sorgente Cugnu in comune di Caprauna |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_6 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino condotta idrica presso la sorgente Scagnello in comune di Ceva |  | 37100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_7 | CN | ACDA S.p.A. | Ricondizionamento e realizzazione di uno scarico di emergenza per il pozzo delle Scuole e ripristino accesso al pozzo Bertini in comune di Ceva |  | 44500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_8 | CN | ACDA S.p.A. | Protezione delle opere di presa dalle infitrazioni di acque superficiali della sorgente Sparpagliata e rifacimento di tratti della condotta di adduzione in comune di Ceva |  | 48500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_10 | CN | ACDA S.p.A. | Sistemazione accessi stradali alle sorgenti e ripristino tubazioni di adduzione in comune di Envie |  | 37100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_11 | CN | ACDA S.p.A. | Costruzione scogliera a protezione del depuratore in comune di Envie |  | 22500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_12 | CN | ACDA S.p.A. | Sistemazione accessi stradali alle sorgenti e ripristino tubazioni di adduzione Acquedotto Nari e Barra in comune di Gambasca |  | 37100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_13 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento della tubazione di attraversamento del Tanaro interno all'impalcato del ponte Lepetit in comune di Garessio |  | 67000 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_14 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento della condotta di adduzione alla frazione Piangranone e ripristino strada di accesso alla sorgente Persietta in comune di Garessio |  | 44500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_16 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento degli attraversamenti fluviali del torrente Mongia e ripristino delle tubazioni danneggiate e relative protezione spondali in comune di Lesegno |  | 22500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_17 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino delle condotte fognarie e protezione area del depuratore in loc. Campazzi in comune di Mombasiglio |  | 74200 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_18 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino e protezione delle fosse imhoff e ripristino strade di accesso e condotte in località Molino, Sot de la Vacca, Funtanass in comune di Montaldo Mondovì |  | 29700 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_19 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche in comune di Montaldo Mondovì |  | 37100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_20 | CN | ACDA S.p.A. | Protezione degli inghiottitoi presenti nella zona sorgenti Roa' de Volpi in comune di Montaldo Mondovì |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_21 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento condotte e strade di accesso sorgenti Moia e Fontanè in comune di Montaldo Mondovì |  | 89000 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_22 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino funzionalità sollevamenti fognari e condotta di pompaggio in comune di Nucetto |  | 89000 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_23 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento attraversamento del fiume Tanaro della Condotta Reinale in comune di Ormea |  | 59500 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_24 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento opera di captazione della sorgente con protezione in frazione Chioraira del comune di Ormea |  | 81600 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_25 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche e delle strade di accesso in fraz. Molino del Fossato in comune di Ormea |  | 52000 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_26 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino attraversamento del Tanaro della condotta di Nasagò, delle opere acquedottistiche e loro protezioni nelle frazioni Prale Soprani, Licati e Bavi in comune di Ormea |  | 101000 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_27 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino attraversamento Rio Armella in comune di Ormea |  | 44500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_28 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento del punto di emergenza della sorgente Porcirette Sottane e protezione in comune di Ormea |  | 44500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_29 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento attraversamento in subalveo e dei tratti di tubazione danneggiati presso Isola Perosa in comune di Ormea |  | 111300 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_10001 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento fognature nei comuni di Ormea e Garessio. Lavori di risanamento condotte fognarie mediante relining a monte dell'impianto di depurazione corsortile e risistemazione della stazione di sollevamento ponte Lepetit (attraversamento rio Malsangua e regione La Maddalena) |  | 143611.76 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_10002 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento fognature nei comuni di Ormea e Garessio. Lavori di sostituzione tubazione fognarie e realizzazione scogliere a protezione delle condotte in corrispondenza della fraz. Trappa |  | 359029.41 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_10003 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento fognature nei comuni di Ormea e Garessio. Lavori di sostituzione tubazione fognarie e realizzazione scogliere a protezione delle condotte in corrispondenza della fraz. Trappa e loc. Barchi e risistemazione della stazione di sollevamento omonima |  | 359029.41 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_10004 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento fognature nei comuni di Ormea e Garessio. Lavori di sostituzione tubazione fognaria e realizzazione scogliere in loc. Viale Piaggio e dismissione della stazione di sollevamento omonima |  | 359029.42 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_31 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento della condotta fognaria tombinata del Rio Armella in comune di Ormea |  | 37100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_32 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino delle fosse Imhoff e relative tubazioni danneggiatenelle località Cantarana, Isola Lunga, Chionea, Ponti di Nava in comune di Ormea |  | 66800 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_33 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento attraversamento fiume Po tra località Calcinere Superiore sorgenti e capoluogo in comune di Paesana |  | 74200 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_34 | CN | ACDA S.p.A. | Sistemazione accessi stradali alle sorgenti e ripristino tubazioni di adduzione nelle frazioni Acquedotto Agliasco, Pian Munè e Brick del Re in comune di Paesana |  | 37100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_35 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino della condotta di adduzione al serbatoio Villa in comune di Pamparato |  | 9000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_36 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche in comune di Pamparato |  | 37100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_38 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento e risanamento della condotta fognaria in loc. Frere in comune di Pamparato |  | 44500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_39 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino delle fosse Imhoff in fraz. Casotto in comune di Pamparato |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_40 | CN | ACDA S.p.A. | Riparazione e protezione della condotta di adduzione, regimazione delle acque a monte della sorgente Marmorea nei comuni di Pamparato, Roburent e Montaldo Mondovì |  | 11300 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_42 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche delle Sorgenti Miradverna e Barna in comune di Perlo |  | 66800 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_43 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento della fossa Imhoff in fraz. Perletta e ripristino delle condotte, della recinzione e della strada di accesso in comune di Perlo |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_44 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino del by pass della fossa imhoff comunale a servizio del concentrico in comune di Priero |  | 29700 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_45 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento delle condotte in frazione Canova in comune di Priola |  | 33500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_46 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento delle tubazioni frazione Pianchiosso in comune di Priola |  | 59400 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_48 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche in comune di Priola |  | 74200 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_49 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento tubazione danneggiata dal ruscellamento rio Valle in comune in frazione Pievetta di Priola |  | 9000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_51 | CN | ACDA S.p.A. | Rifacimento attraversamento rio Roburentello in loc. Garian in comune di Roburent |  | 11200 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_54 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino della tubazione di adduzione alla frazione Mombracco di Robella in comune di Sanfront |  | 37100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_56 | CN | ACDA S.p.A. | Ripristino delle fosse Imhoff in loc. Ponte Corsaglia, Borbera, Bocciofila e San Gottardo in comune di Torre Mondovì |  | 74200 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_57 | CN | ALAC S.p.A. | Ripristino danni tubazione adduttrice di Valle Corsaglia in comune di Frabosa Soprana |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_58 | CN | ALAC S.p.A. | Realizzazione by-pass per attraversamento aereo torrente Corsaglia e posa in opera di tubazione provvisoria n comune di Vicoforte |  | 12100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_59 | CN | ALAC S.p.A. | Ripristino difese spondali a protezione della tubazione adduttrice di Valle Belbo in comune di Cossano Belbo |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_60 | CN | ALAC S.p.A. | Ripristino difese spondali della tubazione adduttrice di Valle Belbo in comune di Rocchetta Belbo |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_61 | CN | ALAC S.p.A. | Ripristino difese dell'attraversamento aereo della condotta adduttrice in alveo del torrente Corsaglia in comune di S.Michele Mondovi' |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_62 | CN | ALAC S.p.A. | Ridefinizione tratto di collegamento tra le sorgenti Borello Superiore e Borello Inferiore e realizzazione di difese spondali di protezione della sorgente Mondini |  |  | 385000 | 24 mesi
CN_ATO_430_16_63 | CN | ALAC S.p.A. | Ridefinizione di attraversamento aereo in località Bottera e realizzazione di difese spondali di protezione della tubazione tra le sorgenti Borello e la sorgente Mondini |  |  | 315000 | 24 mesi
CN_ATO_430_16_64 | CN | ALPI ACQUE S.p.A. | Ripristino impianto di depurazione in loc. Foce sul rio Ghiandonello in comune di Carde' |  | 16400 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_65 | CN | ALPI ACQUE S.p.A. | Ripristino impianto di depurazione in loc. via Saretta in comune di Rifreddo |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_66 | CN | ALPI ACQUE S.p.A. | Lavori di ripristino della condotta di adduzione della sorgente Pra Miol nel comune di Sanfront a servizio del Comune di Rifreddo |  | 74200 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_67 | CN | Alta Langa Servizi S.p.A. | Ripristino stazione di sollevamento fognario di loc. Bergalli in comune di Saliceto |  | 26000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_68 | CN | Alta Langa Servizi S.p.A. | Ripristino impianto di depurazioe in loc. Rio Navà in comune di Saliceto |  | 59400 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_69 | CN | Alta Langa Servizi S.p.A. | Ripristino impianto di depurazione in loc. Piana in comune di Camerana |  | 74200 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_70 | CN | Alta Langa Servizi S.p.A. | Ripristino tubazione acquedotto in attraversamento fiume Bormida in loc. Case Prandi in comune di Camerana |  | 22300 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_71 | CN | Alta Langa Servizi S.p.A. | Ripristino tubazioni in loc. Valle in attraversamento torrente Uzzone in comune di Cortemilia |  | 37100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_72 | CN | Alta Langa Servizi S.p.A. | Ripristino condotta fognaria mista in corso Marconi in comune di Cortemilia |  | 22300 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_73 | CN | CALSO S.p.A. | Ripristino acquedotto del ponte sul Tanaro nel capoluogo di Bastia Mondovì |  | 16000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_74 | CN | CALSO S.p.A. | Ripristino dell'impianto di trattamento reflui in località Bonde in comune di Bastia Mondovì |  | 6000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_75 | CN | CALSO S.p.A. | Ripristino dell'impianto di trattamento reflui in località Capoluogo di Bastia Mondovì |  | 37100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_76 | CN | CALSO S.p.A. | Ripristino tubazione e pulizia dell'impianto di trattamento reflui di località Fossato Rosso in comune di Bastia Mondovì |  | 12000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_77 | CN | CALSO S.p.A. | Ripristino impianto di trattamento reflui in località Pieve Villero in comune di Bastia Mondovì |  | 22300 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_78 | CN | CALSO S.p.A. | Pulizia e verifica dell'impianto di trattamento reflui di località Isola Soprana in comune di Bastia Mondovì |  | 11200 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_79 | CN | CALSO S.p.A. | Pulizia e verifica dell'impianto di trattamento reflui di località Isola Sottana in comune di Bastia Mondovì |  | 18600 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_80 | CN | CALSO S.p.A. | Ripristino tubazione e impianto di trattamento reflui di località Stazione FS in comune di Bastia Mondovì |  | 18600 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_81 | CN | CALSO S.p.A. | Pulizia e verifica impianto di trattamento reflui di località Beguda in comune di Castellino Tanaro |  | 7500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_82 | CN | CALSO S.p.A. | Pulizia e ripristino dell'impianto di trattamento reflui di località Generala in comune di Clavesana |  | 59400 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_83 | CN | CALSO S.p.A. | Pulizia e ripristino dell'impianto di trattamento reflui di località Gerino in comune di Clavesana |  | 18600 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_84 | CN | CALSO S.p.A. | Ripristino dell'impianto di trattamento reflui di località Tetti in comune di Clavesana |  | 11200 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_85 | CN | CALSO S.p.A. | Ripristino briglia sul torrente Rea per l'attraversamento del collettore fognario in comune di Dogliani |  | 13500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_86 | CN | CALSO S.p.A. | Pulizia e ripristino dell'impianto di trattamento reflui di località Naviante - Corsini in comune di Farigliano |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_87 | CN | CALSO S.p.A. | Pulizia e ripristino impianto di trattamento reflui di località Prella in comune di Farigliano |  | 7500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_88 | CN | CALSO S.p.A. | Pulizia e ripristino impianto di trattamento reflui di località Rio Lupo in comune di Farigliano |  | 5200 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_89 | CN | CALSO S.p.A. | Ripristino impianto fognario in comune di Farigliano |  | 7500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_90 | CN | CALSO S.p.A. | Ripristino della funzionalità dell'impianto di trattamento reflui in località Arazza in comune di Rocca Cigliè |  | 6000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_91 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino serbatoio in loc. Fontane in comune di Frabosa Soprana |  | 7500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_92 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino condotte idriche in Val Corsaglia in comune di Frabosa Soprana |  | 29700 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_93 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Protezione e messa in sicurezza condotta su strada comunale Bossea - Corsaglia in comune di Frabosa Soprana |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_94 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino opere di captazione in loc. Reisas in comune di Frabosa Soprana |  | 74200 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_95 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Consolidamento lesioni strutturali serbatoio Pelata in comune di Frabosa Soprana |  | 37100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_96 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino fosse Imhoff nelle frazioni Isola e Bossea in comune di Frabosa Soprana |  | 11200 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_97 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino vie di accesso al depuratore in loc. Mondagnola Luchet in comune di Frabosa Soprana |  | 11200 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_98 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Rifacimento impianto depuratore in loc. Breolungi in comune di Mondovi |  | 59400 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_99 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino condotta fognaria di via Gavazza Picchi in comune di Mondovi' |  | 7500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_100 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino condotta in loc. San Lorenzo e realizzazione sollevamento idrico provvisorio in comune di Mondovi' |  | 7500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_101 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino opera captazione in località Dho al servizio della rete idrica di Mondovì in comune di Roccaforte Mondovì |  | 7500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_102 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino opera di captazione in loc. Ghirande e ripartitore in comune di Roccaforte Mondovì |  | 7500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_103 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino opera di captazione Pozzo in località Crose in comune di Roccaforte Mondovì |  | 26000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_104 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino opera di captazione in località Fontanile in comune di San Michele |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_106 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino condotta fognaria presso Area Quarelli in comune di San Michele |  | 185400 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_107 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino scarico e impianto depurazione in località Rocchini in comune di San Michele Mondovì |  | 7500 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_108 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino fossa Imhoff in loc.Tetti Casotto Soprani in comune di San Michele Mondovì |  | 6000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_109 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino fossa Imhoff in loc.Tetti Casotto Sottani in comune di San Michele Mondovì |  | 26000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_110 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino fossa Imhoff in loc.Torre in comune di San Michele Mondovì |  | 6000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_111 | CN | MONDO ACQUA S.P.A. | Ripristino fosse Imhoff in località Moline in comune di Vicoforte Mondovì |  | 6000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_112 | CN | TECNOEDIL S.p.A. | Ripristino sollevamento fognario in località Moglia in comune di Cherasco |  | 26000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_113 | CN | TECNOEDIL S.p.A. | Ripristino sollevamento fognario in località Concentrico in comune di Monchiero |  | 70500 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_114 | CN | TECNOEDIL S.p.A. | Ripristino funzionale impianto di depurazione in località Centrale Enel in comune di Narzole |  | 52000 |  | 12 mesi
CN_ATO_430_16_115 | CN | CRPVaraita SpA | Ripristino impianti di depurazione comunali in comune di Casalgrasso |  | 10100 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_116 | CN | CRPVaraita SpA | Ripristino impianti di depurazione comunali in comune di Polonghera |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_117 | CN | CRPVaraita SpA | Ripristino impianti di depurazione comunali in comune di Faule |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_ATO_430_16_118 | CN | Comune di Monesiglio (Gestore c.5 art. 148 D.Lgs 152/2006) | Ripristino fosse Imhoff in comune di Monesiglio |  | 49500 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_1 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 99 - Rimozione piante su carreggiata in comune di Castagneto Po al km 0+800 |  | 1500 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_2 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 99 - Consolidamento frana dal km 6+250 al km 6+280 in comune di San Raffaele Cimena |  | 48000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_3 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 117 - Consolidamento strada dal km 1+450 al km 1+470 in comune di Castiglione Torinese |  | 28000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_4 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 590 - Pulizia della sede stradale in comune di San Mauro Torinese dal km 3+400 al km 4+300 |  | 11000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_5 | TO | Città Metropolitana di Torino | Ripristino pavimentazioni stradali a seguito di esondazioni nel Chivassese |  | 48500 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_6 | TO | Città Metropolitana di Torino | Fornitura urgente di conglomerati bituminosi nel Chivassese |  | 15000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_7 | TO | Città Metropolitana di Torino | Pulizia sedi stradali nel Chivassese |  | 5000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_8 | TO | Città Metropolitana di Torino | Sistemazioni e pulizie idrauliche a tutela di ponti e viadotti nel Chivassese |  | 20000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_9 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 10 - Ripristino impianti del traforo del Pino in comune di Pino Torinese al km 9+600 |  | 9000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_10 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 29 - Sistemazione strada in comune di Pralormo al km 32+600 |  | 12500 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_11 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 149 - Ricostruzione del corpo stradale in comune di Pancalieri |  | 170800.97 |  | 12 mesi
TO_PROV_430_16_12 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 20 Var. - Disotturazione fossi di guardia e canalizzazioni otturate in comune di Carignano |  | 3000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_13 | TO | Città Metropolitana di Torino | Ripristino pavimentazioni stradali a seguito di esondazioni nel Chierese - Carmagnolese |  | 48500 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_14 | TO | Città Metropolitana di Torino | Fornitura urgente di conglomerati bituminosi nel Chierese - Carmagnolese |  | 18000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_15 | TO | Città Metropolitana di Torino | Pulizia sedi stradali nel Chierese-Carmagnolese |  | 6000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_16 | TO | Città Metropolitana di Torino | Sistemazioni e pulizie idrauliche del Po, Chisola e Banna a tutela di ponti e viadotti nel Chierese-Carmagnolese |  | 44000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_17 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 23 - Messa in sicurezza del cavalcaferrovia della Torino-Pinerolo in comune di None |  | 21000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_18 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 141 - Pulizia sede stradale in comune di None / Volvera |  | 4500 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_19 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 143 - Disotturazione fossi di guardia e ricalibratura nei comuni di Rivalta di Torino / Orbassano intersezione con SP174 |  | 2500 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_20 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 174 - Disotturazione fossi di guardia e ricalibratura in comune di Rivalta di Torino al km 1+500 |  | 3000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_21 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 175 - Disotturazione attraversamento idraulico in comune di Rivalta di Torino al km 0+500 |  | 3000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_22 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 184 - Pulizia sede stradale nei comuni di Reano / Trana al km 1+000 |  | 2000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_23 | TO | Città Metropolitana di Torino | Ripristino pavimentazioni stradali a seguito di esondazioni nell'area di Torino ovest |  | 32500 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_24 | TO | Città Metropolitana di Torino | Fornitura urgente di conglomerati bituminosi nell'area metropolitana Torino ovest |  | 13500 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_25 | TO | Città Metropolitana di Torino | Pulizia sedi stradali nell'area metropolitana Torino ovest |  | 4000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_26 | TO | Città Metropolitana di Torino | Sistemazioni e pulizie idrauliche a tutela di ponti e viadotti nell'area metropolitana Torino ovest |  | 20000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_27 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 220 - Difesa spondale nei pressi del ponte sul torrente Malone in comune di Brandizzo |  | 41674.39 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_28 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 10 - Ripristino delle coperture danneggiate casa cantoniera sita in strada Padana Inferiore n. 37 in comune di Chieri |  | 28070 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_29 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 23 - Pulizia in prossimita' ponte Palestro in comune di Porte al km 43+000 |  | 1049.2 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_30 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 23 - Pulizia attraversamento rio Agrevo e sistemazione alveo in comune di Perosa Argentina al km 56+150 |  | 25620 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_31 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 23 - Pulizia attraversamento rio Brandouneugna e sistemazione strada dal km 56+700 al km 56+850 in comune di Perosa Argentina |  | 10980 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_32 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 23 - Pulizia attraversamento rio di Briera e sistemazione strada dal km 58+000 in comune di Perosa Argentina |  | 21472 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_33 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 23 - Sistemazione strada in comune di Perosa Argentina al km 58+500 |  | 18300 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_34 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 23 - Sistemazione strade interessate da colate detritiche in comune di Perosa Argentina dal km 56+000 al km 58+200 |  | 79300 |  | 12 mesi
TO_PROV_430_16_35 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 165 - Movimento terra e piste di cantiere per ricostruzione del corpo stradale in comune di Prarostino al km 1+350 |  | 12200 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_36 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 165 - Sondaggi e indagini geognostiche per ricostruzione del corpo stradale in comune di Prarostino al km 1+350 |  | 5490 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_37 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 165 - Opere di fondazione su micropali in comune di Prarostino al km 1+350 |  | 96113.8448 |  | 12 mesi
TO_PROV_430_16_38 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 165 - Ricostruzione del corpo stradale in comune di Prarostino al km 1+350 |  | 114354.0892 |  | 12 mesi
TO_PROV_430_16_39 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 167 - Ricostruzione del corpo stradale in fraz. Talucco in comune di Pinerolo al km 6+800 |  | 27450 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_40 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 168 - Sottomurazione spalla del ponticello su rio dei Bosi in comune di Pramollo al km 3+000 |  | 73200 |  | 12 mesi
TO_PROV_430_16_41 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 169 - Ricostruzione del corpo stradale in prossimita' rio Albona in comune di Perosa Argentina al km 0+150 |  | 97600 |  | 12 mesi
TO_PROV_430_16_42 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 169 - Intervento minimale di consolidamento Ponte della Gianna in comune di Prali al km 14+500 |  | 12180 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_43 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 169 - Realizzazione di scogliera e ricostruzione del corpo stradale in comune di Prali al km 16+700 |  | 85400 |  | 12 mesi
TO_PROV_430_16_44 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 169 - Realizzazione di paratia di micropali e ricostruzione del corpo stradale in comune di Prali al km 16+700 |  | 276954.3594 |  | 24 mesi
TO_PROV_430_16_45 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 169 - Pulizia, ripristini e realizzazione scogliera in comune di Prali al km 16+700 |  | 16470 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_46 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 169, 260, 170, 23 - Ispezioni e disgaggio su versanti rocciosi instabili |  | 12810 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_47 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 261 - Messa in sicurezza frana loc. Gran Faetto in comune di Roure dal km 2+500 al km 2+700 |  | 10980 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_48 | TO | Città Metropolitana di Torino | Interventi in somma urgenza per ripristini del manto stradale in Val Chisone e Val Germanasca |  | 48190 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_49 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 166 - Sistemazione e disgaggio parete su sede stradale in comune di San Germano Chisone al km 3+500 |  | 24600.08 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_50 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 166 - Ripristino transito in comune di San Germano Chisone al km 3+500 |  | 24809.92 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_51 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 152 - Ricostruzione del guado e del manufatto stradale nel torrente Pellice in comune di Cavour al km 6+200 |  | 70000 |  | 12 mesi
TO_PROV_430_16_52 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 156 - Ricostruzione scogliere al piede e parti di attraversamento idraulico in comune di Lusernetta al km 1+550 |  | 4270 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_53 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 156 - Ricostruzione sostegno sponde canale via Vecchia nei comuni di Bibiana, Campiglione Fenile, Cavour dal km 5+700 al km 8+150 |  | 43090 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_54 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 161 - Consolidamento muro a valle del ponte sul rio Rospart in comune di Villar Pellice al km 18+700 |  | 6100 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_55 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 162 - Opera di sostegno in comune di Rorà al km 7+200 |  | 7320 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_56 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 163 - Messa in sicurezza della strada in comune di Angrogna al km 2+800 |  | 13420 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_57 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 163 - Messa in sicurezza della strada in comune di Angrogna al km 3+450 |  | 17568 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_58 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 163 - Sistemazione versante in comune di Angrogna al km 3+450 |  | 24400 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_59 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 193 - Consolidamento strada in comune di Cumiana ai km 8+100, 7+150, 8+900 |  | 15616 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_60 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 229 - pulizia sede stradale in comune di Cumiana |  | 2684 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_61 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 258 - Pulizia corpo stradale e ripristino scarpate in comune di Villar Pellice al km 4+800 |  | 3660 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_62 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 258 - Ricostruzione muri a secco e gabbioni in comune di Villar Pellice ai km 2+100, 2+500, 3+100, 4+300 |  | 13542 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_63 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 156, 162, 163 - Rimozione frane, pulizia, corpo stradale, ripristino attraversamenti ostruiti nei comuni di Luserna San Giovanni e Torre Pellice |  | 2440 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_64 | TO | Città Metropolitana di Torino | Ripristini del manto stradale in Val Pellice e Val Sangone |  | 30500 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_65 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 23 - Taglio piante franate in comune di Sestriere dal km 89+000 al km 90+700 |  | 1098 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_66 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 197 e 190 - Rimozione frane e ripristino attraversamenti in comune di Rubiana dal km 10+600 al km 14+550 |  | 6100 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_67 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 197 - Sistemazione corpo stradale in localita' Mompellato, riprofilatura fossi e risagomatura scarpate in comune di Rubiana ai km 10+600, 15+200, 15+550 |  | 26840 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_68 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 197 dir. Celle - Ricostruzione muro di controripa in comune di Caprie al km 3+700 |  | 15860 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_69 | TO | Città Metropolitana di Torino | Pulizie strade e ripristini attraversamenti ostruiti sulle SSPP 213, 232, 231 |  | 1220 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_70 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 227 e 191 - Pulizie strade, ripristino attraversamenti e riprofilatura fossi in comune di Giaveno |  | 6100 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_71 | TO | Città Metropolitana di Torino | Ripristino muri e ripristino transito sulle SSPP 232, 236, 215, 23 |  | 24400 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_72 | TO | Città Metropolitana di Torino | Ripristini del manto stradale in Val di Susa |  | 24400 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_73 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 79 - Ripristini manti stradali nei comuni di Albiano d'Ivrea e Ivrea ai km 0+900 ÷ 1+450, 1+700 ÷ 2+000 |  | 43920 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_74 | TO | Città Metropolitana di Torino | Rappezzi urgenti della pavimentazione sulle strade provinciali nell'Eporediese |  | 30000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_75 | TO | Città Metropolitana di Torino | Nodo idraulico di Ivrea: ripristino delle stazioni di sollevamento nei comuni di Pavone, Salerano, Fiorano, Lessolo, Banchette |  | 10980 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_76 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 42 - Pulizia sede stradale in comune di Prascorsano al km 13+250 |  | 2000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_77 | TO | Città Metropolitana di Torino | Rappezzi urgenti della pavimentazione sulle strade provinciali nel Canavese occidentale |  | 30000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_78 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 39 / 13 - Pulizia dell'attraversamento al km 17+200 della SP 39 e del ponte torrente Malone della SP 13 a Front Canavese |  | 2369.3 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_79 | TO | Città Metropolitana di Torino | Rappezzi urgenti della pavimentazione sulle strade provinciali nel Canavese Occidentale /Ciriacese e Valli di Lanzo |  | 30000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_80 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 1 - Pulizia sede stradale nei comune di Ceres, Ala di Stura, Balme. Noleggi |  | 7000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_81 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 1 - Ripristino fossi in comune di Pessinetto. Noleggi |  | 6000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_82 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 1 - Pulizia carreggiata in comune di Pessinetto. Noleggi |  | 4000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_83 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 32 - Consolidamento versante loc. Mondrezza in comune di Viù al km 10+600 |  | 15000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_84 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 32 - Ripristino fossi nei comuni di Lemie e Usseglio. Noleggi |  | 6000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_85 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 32 - Contenimento versante in frana e relizzazione attraversamento in Loc. Guicciardiera in comune di Viù |  | 25000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_86 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 33 - Rmozione materiale in carreggiata nei comuni di Cantoira e Chialamberto. Noleggi |  | 6000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_87 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 182 - Rimozione materiale in carreggiata in comune di Varisella. Noleggi |  | 3000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_88 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 197 - Rimozione materiale in carreggiata in comune di Viù. Noleggi |  | 5000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_89 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 197 - Ripristino sede stradale in comune di Viù |  | 7000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_90 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 724 - Ripristino della soglia del ponte sul torrente Stura in comune di Villanova Canavese |  | 100000 |  | 12 mesi
TO_PROV_430_16_91 | TO | Città Metropolitana di Torino | Disotturazione attraversamenti in comune di Viù |  | 7000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_92 | TO | Città Metropolitana di Torino | Rappezzi urgenti della pavimentazione sulle strade provinciali nel Ciriacese e in Valli di Lanzo |  | 30000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_93 | TO | Città Metropolitana di Torino | Fornitura di conglomerato bituminoso nelle Valli di Lanzo, Canavese occidentale, Eporediese |  | 40000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_94 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 39 - Ricostruzione attraversamento al km 14+050 in comune di Rivarossa |  | 10168.7 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_95 | TO | Città Metropolitana di Torino | S.P. n. 92 Riparazione ponte sul Po in comune di Settimo Torinese |  |  | 1166622 | 24 mesi
TO_PROV_430_16_96 | TO | Città Metropolitana di Torino | SP 162 - Messa in sicurezza del corpo stradale in comune di Rorà al km 5+430 |  |  | 300000 | 24 mesi
TO_PROV_430_16_198 | TO | Città Metropolitana di Torino | Istituto Beccari di Torino in Via Paganini 22 - Riparazioni a seguito di infiltrazioni e allagamenti |  | 32200.34 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_205 | TO | Città Metropolitana di Torino | Istituti: Ferrari di Susa In Via Couvert ed istituto Rosa di piazza Savoia a Susa - Riparazioni a seguito di infiltrazioni e allagamenti |  | 47000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_206 | TO | Città Metropolitana di Torino | Isituti: Maragotto Via Monte Corno Torino - Passoni Via della Rocca a Torino - Ferrari Via Gaidano a Torino. Ripassamento del manto di copertura e verifica della faldalerie |  | 50000 |  | 12 mesi
TO_PROV_430_16_207 | TO | Città Metropolitana di Torino | Istituto Des Ambrois di via Einaudi ad Oulx. Impermeabilizzazione con guaina bitumata di porzioni delle coperture piane. Rimozione di intonaci ammatorati e in labile situazione di stabilità. |  | 60000 |  | 12 mesi
TO_PROV_430_16_212 | TO | Città Metropolitana di Torino | Galileo Galilei di Avigliana in Via Nicol- Riparazione dell'impermeabilizzazione del tetto piano su tutta l'estensione della zona di ingresso rifacimento impermeabilizzazione uscite in corrispondenza delle scale di sicurezza. Interventi di sigillatura, siliconatura e riparazione dei serramenti est. |  | 18898.6 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_217 | TO | Città Metropolitana di Torino | Ist. Albert di Lanzo in Regione Tesso - Ripassamento e riparazione del manto di copertura, dei canali di gronda e dei tubi pluviali. Ripristino delle controsoffittature interessate dalle infiltrazioni. Messa in sicurezza con il rifacimento dell'impermeabilizzazione della zona di ingresso dell'istituto. |  | 30000 |  | 6 mesi
TO_PROV_430_16_218 | TO | Città Metropolitana di Torino | Istituro Botta di Ivrea in corso Re Umberto Riparazione della rete di smaltimento delle acque piovane. Pulizia e risanamento locali interrati |  | 69540 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_4 | CN | Provincia di Cuneo | SP 21 - Realizzazione scogliera in comune di Roccavione |  | 61000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_6 | CN | Provincia di Cuneo | SP 22 - Sgombero detriti da sede stradale in comune di Borgo San Dalmazzo |  | 3660 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_806 | CN | Provincia di Cuneo | SP 22 -SP 305. Spurgo tombini e attraversamenti in comune di Valdieri e Borgo San Dalmazzo |  | 9760 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_9 | CN | Provincia di Cuneo | SP 22 - Disalveo ponte Rosso e scogliera in comune di Valdieri |  | 97600 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_12 | CN | Provincia di Cuneo | SP 24 - Spurgo tombini e attraversamenti nei comuni di Dronero, Villar San Costanzo e Busca |  | 36600 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_14 | CN | Provincia di Cuneo | SP 25 - disalveo ponte in comune di Villafalletto |  | 25620 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_15 | CN | Provincia di Cuneo | SP 169 - spurgo tombini e attraversamenti in comune di Centallo |  | 3660 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_16 | CN | Provincia di Cuneo | SP 25 - disalveo ponte in comune di Cuneo |  | 48800 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_17 | CN | Provincia di Cuneo | SP 42 - scogliera in comune di Chiusa di Pesio |  | 65880 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_808 | CN | Provincia di Cuneo | SP 112 - 355. Sgombero detriti da sede stradale, spurgo tombini e attraversamenti nei comuni di Pradleves - Castelmagno- Monterosso Grana |  | 9670 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_22 | CN | Provincia di Cuneo | SP 113 - spurgo tombini e attraversamenti in comune di Marmora |  | 6100 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_24 | CN | Provincia di Cuneo | SP 121 - sgombero detriti da sede stradale messa in sicurezza in comune di Roccasparvera |  | 18300 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_807 | CN | Provincia di Cuneo | SP 122 - 223 - 334. Sgombero detriti, spurgo tombini e attraversamenti nei comuni di Dronero, Montemale di Cuneo e Roccabruna |  | 9760 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_27 | CN | Provincia di Cuneo | SP 132 - ripristino corpo stradale in comune di Valloriate |  | 48800 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_32 | CN | Provincia di Cuneo | SP 238 - sgombero detriti da sede stradale e da paravalanghe in comune di Vinadio |  | 30500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_33 | CN | Provincia di Cuneo | SP 238 - realizzazione di difesa spondale in comune di Vinadio |  | 73200 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_34 | CN | Provincia di Cuneo | SP 244 - sgombero detriti da sede stradale in comune di Boves |  | 3660 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_35 | CN | Provincia di Cuneo | SP 245 - sgombero detriti da sede stradale in comune di Chiusa Pesio |  | 3660 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_38 | CN | Provincia di Cuneo | SP 255 - spurgo tombini e attraversamenti in comune di Vinadio |  | 6100 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_40 | CN | Provincia di Cuneo | SP 263 - spurgo tombini e attraversamenti in comune di Acceglio |  | 30500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_43 | CN | Provincia di Cuneo | SP 268 - ripristino corpo stradale in comune di Demonte |  | 24400 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_45 | CN | Provincia di Cuneo | SP 283 - spurgo tombini e attraversamenti in comune di Canosio |  | 18300 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_47 | CN | Provincia di Cuneo | SP 285 - spurgo tombini e attraversamenti in comune di Chiusa Pesio |  | 3050 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_50 | CN | Provincia di Cuneo | SP 333 - spurgo tombini e attraversamenti in comune di Castelmagno |  | 6100 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_55 | CN | Provincia di Cuneo | SP 337 - disgaggi e reti in comune di Borgo S.D. |  | 48678 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_57 | CN | Provincia di Cuneo | SP 345 - sgombero detriti da sede stradale in comune di Valgrana |  | 2440 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_58 | CN | Provincia di Cuneo | SP 346 - spurgo tombini e attraversamenti in comune di Rittana |  | 3660 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_62 | CN | Provincia di Cuneo | SP 357 - scogliera e consolidamento muri in comune di Macra |  | 61000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_63 | CN | Provincia di Cuneo | SP 422 - Rinforzo platea con massi ciclopici in comune di Cuneo |  | 61000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_65 | CN | Provincia di Cuneo | SP 422 - Spurgo tombini e attraversamenti in comune di Dronero |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_66 | CN | Provincia di Cuneo | SP 422 - Spurgo tombini e attraversamenti in comune di Acceglio |  | 42700 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_69 | CN | Provincia di Cuneo | SP 422 - disgaggio e posa reti in comune di Macra-Stroppo-Prazzo |  | 99999.9962 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_72 | CN | Provincia di Cuneo | SP 589 - disalveo ponte in comune di Cuneo |  | 47580 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_75 | CN | Provincia di Cuneo | SP varie - forniture e posa di segnaletica di cantiere in comune di Boves a tutela del traffico |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_824 | CN | Provincia di Cuneo | SP 1 - 30 - 129 -155 -198 rimozione alberi e arbusti dalle arcate dei ponti e spostamento materiale dall'alveo nei comuni di Polonghera - Casalgrasso -Cavallermaggiore - Ruffia - Scarnafigi - Savigliano |  | 19000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_814 | CN | Provincia di Cuneo | SP 1 - 29 - 185 - 207. Rimozione alberi e arbusti dalle arcate dei ponti e spostamento materiale dall'alveo nei comuni di Moretta - Cardè -Cavallerleone - Murello - Polonghera - Faule |  | 5500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_820 | CN | Provincia di Cuneo | SP 1 - 8 - 589 interventi di rimozione frane di monte e ricariche frane di valle a progressive varie, pulizia fossi ed attraversamenti stradali nei comuni di Costigliole Saluzzo - Piasco - Verzuolo -Saluzzo - Manta - Busca |  | 5250 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_818 | CN | Provincia di Cuneo | SP 8 - 105. Rimozione frane, spurgo tombini e attraversamenti in comune di Brossasco - Melle - Frassino - Sampeyre - Casteldelfino |  | 4500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_817 | CN | Provincia di Cuneo | SP 20 - 30 -rappezzature, segnaletica, collaborazione chiusura strade nei comuni di Cavallermaggiore e Casalgrasso |  | 9000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_822 | CN | Provincia di Cuneo | SP 20 - 30 ricostruzione corpo stradale nei comuni di Cavallermaggiore e Casalgrasso |  | 40000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_810 | CN | Provincia di Cuneo | SP 26 - 117 - 260. Rappezzature, rimozione frane, chiusura strade, messa in sicurezza in comune di Revello - Martiniana Po - Gambasca - Sanfront - Saluzzo |  | 3500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_816 | CN | Provincia di Cuneo | SP 26 - rimozione frane, spurgo tombini e attraversamenti nei comuni di Paesana - Ostana - Crissolo - Oncino |  | 25000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_92 | CN | Provincia di Cuneo | SP 26 - ricostruzione difesa spondale e corpo stradale presso ponte Po in comune di Sanfront |  | 30000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_95 | CN | Provincia di Cuneo | SP 27 - rimozione frane, spurgo tombini e attraversamenti, messa in sicurezza in comune di Barge - Paesana |  | 25000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_815 | CN | Provincia di Cuneo | SP 27 - 28 Rappezzature, rimozione frane, chiusura strade, messa in sicurezza nei comuni di Barge - Paesana - Revello - Envie |  | 14000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_97 | CN | Provincia di Cuneo | SP 27 - costruzione opere di sostegno e corpo stradale in comune di Barge - Paesana |  | 120000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_99 | CN | Provincia di Cuneo | SP 27 - costruzione opere di sostegno e corpo stradale in comune di Barge - Paesana km 5+280 |  | 80000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_100 | CN | Provincia di Cuneo | SP 27 - costruzione opere di sostegno e corpo stradale in comune di Barge - Paesana km 5+950 |  | 120000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_101 | CN | Provincia di Cuneo | SP 27 - costruzione opere di sostegno e corpo stradale in comune di Barge - Paesana km 3+500 |  | 50000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_103 | CN | Provincia di Cuneo | SP 27 - costruzione opere di sostegno e corpo stradale in comune di Barge - Paesana da km 3+500 a km 4+000 |  | 110000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_104 | CN | Provincia di Cuneo | SP 27 - rimozione frane, spurgo fossi e tombini, messa in sicurezza in comune di Barge - Bagnolo |  | 10000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_106 | CN | Provincia di Cuneo | SP 27 - disalveo e spurgo fossi in comune di Barge - Bagnolo |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_823 | CN | Provincia di Cuneo | SP 29 - 222 - 589 rappezzature, rimozione frane, chiusura strade, messa in sicurezza nei comuni di Barge - Cardè - Revello - Saluzzo |  | 11000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_116 | CN | Provincia di Cuneo | SP 29 - ricostruzione corpo stradale presso Cardè |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_813 | CN | Provincia di Cuneo | SP 46 - 109 - 240. Interventi di rimozione frane di monte e ricariche frane di valle a progressive varie, pulizia fossi ed attraversamenti stradali in comune di Piasco - Rossana - Busca - Melle - Valmala |  | 10500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_821 | CN | Provincia di Cuneo | SP 47 - 118 - 180 rimozione frane, spurgo tombini e attraversamenti nei comuni di Saluzzo - Castellar - Pagno - Brondello - Isasca - Venasca |  | 6750 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_128 | CN | Provincia di Cuneo | SP 180 - rimozione frane, spurgo tombini e attraversamenti in comune di Brondello a km 1+800 |  | 60000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_129 | CN | Provincia di Cuneo | SP 180 - rimozione frane, spurgo tombini e attraversamenti in comune di Brondello a km 4+000 |  | 30000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_819 | CN | Provincia di Cuneo | SP 105 - rimozione frane, spurgo tombini e attraversamenti nei comuni di Casteldelfino - Pontechianale - Bellino |  | 2500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_812 | CN | Provincia di Cuneo | SP 146 - 166 - 663. Rappezzature, segnaletica, collaborazione chiusura strade in comune di Cavallermaggiore - Cavallerleone - Monasterolo di Savigliano - Casalgrasso - Polonghera - Faule - Moretta |  | 7000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_809 | CN | Provincia di Cuneo | SP 191 - 237 Rappezzature, rimozione frane, chiusura strade, messa in sicurezza nei comuni di Trinità e Benevagienna |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_169 | CN | Provincia di Cuneo | SP 246 - ricostruzione opere di sostegno in comune di Bagnolo P.Te - int. 1 |  | 100000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_171 | CN | Provincia di Cuneo | SP 246 - ricostruzione opere di sostegno in comune di Bagnolo P.Te - int.2 |  | 20000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_179 | CN | Provincia di Cuneo | SP 269 - ricostruzione opere di sostegno e corpo stradale in comune di Paesana - km 1+650 |  | 120000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_181 | CN | Provincia di Cuneo | SP 269 - ricostruzione opere di sostegno e corpo stradale in comune di Paesana km 2+300 |  | 60000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_182 | CN | Provincia di Cuneo | SP 269 - ricostruzione opere di sostegno e corpo stradale in comune di Paesana km 2+700 |  | 120000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_811 | CN | Provincia di Cuneo | SP 269 - 331 Interventi di rimozione frane di monte e ricariche frane di valle a progressive varie, pulizia fossi in comune di Paesana |  | 3500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_190 | CN | Provincia di Cuneo | SP 589 - ricostruzione corpo stradale ponte Po pescivivi in comune di Saluzzo |  | 30000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_834 | CN | Provincia di Cuneo | SP 3 BIS - spurgo tombini, attraversamenti e spurgo camera interrata fondazione ponte strallato alba in comune di Alba |  | 40000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_839 | CN | Provincia di Cuneo | SP 3 BIS - 10 - 110 - 119 - 264 - 351 sgombero detriti da sede stradale e realizzazione pista provvisoria nei comuni di Alba - Canale - Baldissero d'Alba |  | 16100 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_827 | CN | Provincia di Cuneo | SP 3 - 321 ripristino e regolarizzazione del piano stradale nei comuni di Barbaresco e Treiso |  | 32000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_203 | CN | Provincia di Cuneo | Accertamenti d'urgenza sulla statica di ponti interessati dalle piene nell'Albese |  | 15250 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_837 | CN | Provincia di Cuneo | SP 9 - 56 - 57 - 359 sgombero detriti da sede stradale e regolarizzazione del piano stradale in comune di Monforte d'Alba - Castiglione Falletto - Cissone - Dogliani - Monchiero - Roddino Cerreto Langhe |  | 15860 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_213 | CN | Provincia di Cuneo | SP 10 - realizzazione scogliere provvisionali in comune di Sommariva Perno |  | 25000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_838 | CN | Provincia di Cuneo | SP 12 - 48 -58 -134 -171- 287 sgombero detriti, realizzazione scogliere provvisionali, ripristino e regolarizzazione del piano stradale nei comuni di Cherasco - Narzole - Cavallermaggiore - Verduno -Pocapaglia -Santa Vittoria d'Alba - Vezza d'Alba - Monticello d'Alba |  | 25680 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_216 | CN | Provincia di Cuneo | SP 12 - rimozione tronchi e altro materiale depositato presso pile e spalle in alveo di ponti in comune di Cherasco - Narzole |  | 24400 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_220 | CN | Provincia di Cuneo | SP 31 - sgombero detriti da sede stradale in comune di Camo |  | 2440 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_221 | CN | Provincia di Cuneo | SP 31 - segnalamento frane e realizzazione di scogliere provvisionali in comune di Camo |  | 30500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_845 | CN | Provincia di Cuneo | SP 31 - 162 - 339 sgombero detriti da sede stradale, spurgo attraversamenti, ripristino e regolarizzazione del piano stradale nei comuni di Bosia - Cravanzana - Torre Bormida - Feisoglio - Niella Belbo - San Benedetto Belbo - Cossano Belbo - Bossolasco |  | 32340 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_826 | CN | Provincia di Cuneo | SP 31 - 162 sgombero detriti, sistemazione e ripristino della sede stradale, realizzazione di opere di sostegno nei comuni di Torre Bormida - Bossolasco |  | 36600 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_842 | CN | Provincia di Cuneo | SP 32 - 106 sgombero detriti da sede stradale, ripristino e regolarizzazione del piano stradale nei comuni di Diano d'Alba - Montelupo Albese - Benevello |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_835 | CN | Provincia di Cuneo | SP 32 - sgombero detriti da sede stradale, ripristino e regolarizzazione del piano stradale, realizzazione di scogliere provvisionali nei comuni di Diano d'Alba e Rodello |  | 34160 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_829 | CN | Provincia di Cuneo | SP 32 - 57 - 130 - 187 - 291 - 323 sgombero detriti da sede stradale, ripristino e regolarizzazione del piano stradale nei comuni di Cerreto Langhe - Arguello - Sinio - Cissone - Serravalle - Albaretto della Torre |  | 23790 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_843 | CN | Provincia di Cuneo | SP 49 - 110 - 181 -50 - 51 sgombero detriti da sede stradale, ripristino opere di regimazione acque meteoriche nei comuni di Govone - Santo Stefano Roero - Monteu Roero - Canale |  | 21660 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_836 | CN | Provincia di Cuneo | SP 50 - ripristino e regolarizzazione del piano stradale nei comuni di Guarene e Castagnito |  | 36600 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_844 | CN | Provincia di Cuneo | SP 51 - 281 sgombero detriti, realizzazione di scogliere provvisionali nei comuni di Santo Stefano Belbo - Lequio Berria |  | 21960 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_846 | CN | Provincia di Cuneo | SP 52 - 53 - 102 -114 - 208 - 212 - 299 - 429 - 439 sgombero detriti e, ripristino e regolarizzazione del piano stradale, spurgo attaversamenti nei comuni di Pezzolo Valle Uzzone - Levice - Castelletto Uzzone - Cortemilia |  | 45140 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_825 | CN | Provincia di Cuneo | SP 57 - 347 sgombero detriti, realizzazione scogliere provvisionali, ripristino e regolarizzazione del piano stradale in comune di Monforte d'Alba |  | 27400 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_830 | CN | Provincia di Cuneo | SP 58 - 125 - 134 - 153 - 171 - 182 - 340 sgombero detriti da sede stradale, ripristino e regolarizzazione del piano stradale in comune di La Morra - Barolo - Roddino - Serralunga d'Alba - Pocapaglia - Monticello d'Alba - Corneliano d'Alba - Santa Vittoria d'Alba |  | 26840 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_288 | CN | Provincia di Cuneo | SP 114 - ripristino e regolarizzazione del piano stradale, realizzazione scogliere provvisionali in comune di Cortemilia |  | 36600 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_828 | CN | Provincia di Cuneo | SP 119 - realizzazione scogliere provvisionali in comune di Baldissero d'Alba |  | 26100 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_301 | CN | Provincia di Cuneo | SP 134 - ripristino e regolarizzazione del piano stradale in comune di Pocapaglia |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_328 | CN | Provincia di Cuneo | SP 200 - sgombero detriti da sede stradale in comune di Neviglie |  | 2440 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_333 | CN | Provincia di Cuneo | SP 212 - ripristino e regolarizzazione del piano stradale, realizzazione scogliere provvisionali in comune di Levice |  | 24400 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_831 | CN | Provincia di Cuneo | SP 230 - 265 sgombero detriti da sede stradale in comune di Trezzo Tinella |  | 2440 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_833 | CN | Provincia di Cuneo | SP 230 - 429 - 592 sgombero detriti da sede stradale, realizzazione opere di sostegno provvisionali nei comuni di Trezzo Tinella - Castino |  | 35380 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_841 | CN | Provincia di Cuneo | SP 241 - sgombero detriti da sede stradale in comune di Monticello d'Alba |  | 2440 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_832 | CN | Provincia di Cuneo | SP 291 - 323 sgombero detriti, ripristino e regolarizzazione del piano stradale, realizzazione di scogliere provvisionali e ripristino guard rail nei comuni di Sinio e Cerreto Langhe |  | 33300 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_840 | CN | Provincia di Cuneo | SP 294 - 324 - 350 sgombero detriti da sede stradale, ripristino e regolarizzazione del piano stradale nei comuni di Bra - Pocapaglia -Santa Vittoria d'Alba |  | 8000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_381 | CN | Provincia di Cuneo | SP 439 - sgombero detriti, sistemazione e ripristino della sede stradale in comune di Gorzegno |  | 24400 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_391 | CN | Provincia di Cuneo | SP STRADE VARIE - segnalamento frane e dissesti provvisori |  | 40000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_394 | CN | Provincia di Cuneo | SP STRADE VARIE - ripristino giunti stradali e messa in sicurezza sede stradale |  | 85000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_863 | CN | Provincia di Cuneo | SP 4 - 37 - 243 Rimozione detriti, ripristini temporanei nei comuni di Mondovì - Frabosa Sottana |  | 14640 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_867 | CN | Provincia di Cuneo | SP 5 - 231 - 328 Rimozione detriti in comune di Roccaforte Mondovì |  | 21960 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_866 | CN | Provincia di Cuneo | SP 5 - 272 Rimozione detriti in comune di Roccaforte Mondovì |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_861 | CN | Provincia di Cuneo | SP 36 - 183 Ripristino temporaneo, rimozione detriti, scogliere nei comuni di Monastero Vasco - Frabosa Soprana - Montaldo Mondovì |  | 42700 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_855 | CN | Provincia di Cuneo | SP 37 - 232 -178 -34 -164 - 303 - 12 - 35 - 60 - 183 - 296 - 360 Rimozione detriti, ripristini temporanei, costruzioni scogliere provvisorie, sistemazione new jersey nei comuni di Frabosa Sottana - Frabosa Soprana - Pamparato - Mombasiglio - Lisio - Ceva - Bastia Mondovì - San Michele Mondovì - Roccacigliè - Torre Mondovì - Montaldo Mondovì - Roburent |  | 146400 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_415 | CN | Provincia di Cuneo | SP 37 - Rimozione detriti, ripristini temporanei in comune di Frabosa Sottana |  | 30500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_858 | CN | Provincia di Cuneo | SP 37 - 564 - 164 Rimozione detriti, ripristini temporanei, scogliere nei comuni di Frabosa Sottana - Pianfei - Villanova Mondovì - Mondovì - Pamparato |  | 146400 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_856 | CN | Provincia di Cuneo | SP 120 - 12 Rimozione detriti e ripristino provvisorio sede stradale, realizzazione opere di consolidamento nei comuni di Rocca de' Baldi - Mondovì - Bastia Mondovì |  | 48800 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_419 | CN | Provincia di Cuneo | SP 120 - Rimozione detriti, ripristino provvisorio sede stradale e realizzazione opere di consolidamento in comune di Rocca de' Baldi |  | 18300 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_425 | CN | Provincia di Cuneo | SP 183 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale, scogliere in comune di Frabosa Soprana/ Montaldo M.Vi'/ Frabosa Soprana |  | 30500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_864 | CN | Provincia di Cuneo | SP 231 - 328 Rimozione detriti in comune di Roccaforte Mondovì |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_432 | CN | Provincia di Cuneo | SP 232 - Messa in sicurezza provvisoria, rimozione materiale franato, scogliere provvisorie in comune di Frabosa Soprana |  | 109800 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_434 | CN | Provincia di Cuneo | SP 232 - Messa in sicurezza provvisoria, rimozione materiale franato, scogliere provvisorie in comune di Frabosa Soprana |  | 54900 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_862 | CN | Provincia di Cuneo | SP 276 - 178 - 164 Chiusura strade, rimozione detriti dalla sede stradale, scogliere nei comuni di Torre Mondovì - Pamparato |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_443 | CN | Provincia di Cuneo | SP 288 - Primi consolidamenti provvisori spalla in comune di Ponte Loc. Zitella |  | 109800 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_445 | CN | Provincia di Cuneo | SP 327 - Interventi di sottomurazione provvisoria muro scalzato alla progr.va km 0+050 in comune di Frabosa Sottana |  | 61000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_449 | CN | Provincia di Cuneo | SP 327 - Rimozione detriti e sistemazione provvisoria in comune di Frabosa Sottana |  | 18300 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_874 | CN | Provincia di Cuneo | SP 327 - 342 - 439 Rimozione detriti, sistemazione provvisoria, svuotamento reti, ripristino chiodature nei comuni di Frabosa Sottana - Gottasecca - Monesiglio - Saliceto |  | 30500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_853 | CN | Provincia di Cuneo | SP 107 - 329 - 582 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale, messa in sicurezza con posa New Jersey, realizzazione scogliere nei comuni di Caprauna - Ormea |  | 48800 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_854 | CN | Provincia di Cuneo | SP 154 - 216 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale, messa in sicurezza con posa new Jersey, scogliere nei comuni di Ormea - Caprauna |  | 61000 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_857 | CN | Provincia di Cuneo | SP 154 - 216 - 582 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale, messa in sicurezza con posa new Jersey, scogliere nei comuni di Ormea - Caprauna - Garessio |  | 183000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_467 | CN | Provincia di Cuneo | SP 154 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale, messa in sicurezza con posa new Jersey, scogliere in comune di Ormea |  | 18300 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_852 | CN | Provincia di Cuneo | SP 178 - 164 - 35 - 60 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale nei comuni di Pamparato - Roburent - Castellino Tanaro |  | 183090 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_872 | CN | Provincia di Cuneo | SP 178 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale in comune di Pamparato |  | 13420 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_473 | CN | Provincia di Cuneo | SP 178 - Primi consolidamenti provvisori spalla in comune di Pamparato |  | 36600 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_479 | CN | Provincia di Cuneo | SP 178 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale in comune di Pamparato |  | 24400 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_847 | CN | Provincia di Cuneo | SP 213 - 300 - 582 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale in comune di Garessio |  | 48800 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_860 | CN | Provincia di Cuneo | SP 292 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale in comune di Priola |  | 6100 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_849 | CN | Provincia di Cuneo | SP 292 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale in comune di Priola |  | 48800 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_517 | CN | Provincia di Cuneo | SP 32 - Interventi di ripristino provvisorio in comune di Ceva |  | 97600 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_873 | CN | Provincia di Cuneo | SP 32 - 111 - 295 - 302 - 354 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale nei comuni di Roascio - Ceva - Paroldo - Camerana - Saliceto - Gottasecca |  | 42700 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_851 | CN | Provincia di Cuneo | SP 32 - 34 - 54 - 131 -135 - 303 - 352 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale, scogliera provvisoria, sistemazione new jersey nei comuni di Lisio - Mombasiglio - Viola - Ceva - Paroldo - Torresina - Roascio |  | 73200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_871 | CN | Provincia di Cuneo | SP 34 - 277 - 126 - 196 - 296 - 314 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale nei comuni di Lisio - Mombasiglio - Viola - Cigliè - Roccacigliè - Niella Tanaro |  | 36234 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_531 | CN | Provincia di Cuneo | SP 34 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale in comune di Lisio - Mombasiglio - Viola |  | 18300 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_868 | CN | Provincia di Cuneo | SP 55 - 143 - 353 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale nei comuni di Nucetto - Perlo - Bagnasco - Battifollo - Scagnello - Monasterolo Casotto |  | 42700 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_865 | CN | Provincia di Cuneo | SP 143 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale, scogliere in comune di Bagnasco - Battifollo - Scagnello |  | 24400 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_554 | CN | Provincia di Cuneo | SP 164 - Scogliere e ripristini provvisori in comune di Monasterolo Casotto |  | 61000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_562 | CN | Provincia di Cuneo | SP 164 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale - Scogliere e ripristini provvisori in comune di Pamparato |  | 18300 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_575 | CN | Provincia di Cuneo | SP 330 - Rimozione detriti, rispristino temporaneo sede stradale in comune di Viola - Pamparato |  | 48800 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_869 | CN | Provincia di Cuneo | SP 12 - 59 - 159 - 661 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale nei comuni di Bastia Mondovì - Clavesana - Lequio Tanaro - Paroldo |  | 6100 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_848 | CN | Provincia di Cuneo | SP 12 - 35 - 183 - 296 - 313 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale nei comuni di Mondovì - Bastia Mondovì - Roburent -Frabosa Soprana - Roccacigliè |  | 73200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_598 | CN | Provincia di Cuneo | SP 35 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale in comune di Roburent |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_877 | CN | Provincia di Cuneo | SP 35 - 183 - 325 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale nei comuni di Roburent - Pamparato |  | 42700 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_607 | CN | Provincia di Cuneo | SP 35 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale, scogliere in comune di Roburent |  | 73200 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_635 | CN | Provincia di Cuneo | SP 296 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale in comune di Roccacigliè |  | 18300 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_850 | CN | Provincia di Cuneo | SP 9 - 56 Rimozione materiale, scogliere nei comuni di Farigliano - Somano - Dogliani |  | 48800 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_859 | CN | Provincia di Cuneo | SP 32 - 249 - 661 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale nei comuni di Murazzano - Bonvicino - Paroldo |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_876 | CN | Provincia di Cuneo | SP 59 - 173 - 205 - 254 - 258 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale nei comuni di Clavesana - Carrù - Lequio Tanaro - Narzole - Piozzo - Clavesana |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_656 | CN | Provincia di Cuneo | SP 59 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale in comune di Clavesana |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_677 | CN | Provincia di Cuneo | SP 661 - Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale, difesa spondale sul Rea in comune di Dogliani Belvedere Langhe Murazzano |  | 48800 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_870 | CN | Provincia di Cuneo | SP 60 - 115 - 302 - 342 - 343 - 439 - 661 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale nei comuni di Castellino Tanaro - Igliano - Marsaglia - Saliceto - Sale Langhe - Monesiglio - Paroldo - Gottasecca |  | 30500 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_875 | CN | Provincia di Cuneo | SP 103 - 354 Chiusura strade, sgombero detriti da sede stradale nei comuni di Niella Belbo - Gottasecca |  | 24400 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_738 | CN | Provincia di Cuneo | SP varie - Fornitura straordinaria di materiale di segnalazione e di protezione a garanzia della sicurezza del transito- int. 1 |  | 36600 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_739 | CN | Provincia di Cuneo | SP varie - Fornitura straordinaria di materiale di segnalazione e di protezione a garanzia della sicurezza del transito - int. 2 |  | 48800 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_742 | CN | Provincia di Cuneo | SP varie - Ripristini urgenti dei piani viabili nel Monregalese e in Alto Tanaro |  | 122000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_743 | CN | Provincia di Cuneo | SP varie - Ripristini urgenti dei piani viabili nel Monregalese e in Medio Tanaro |  | 91500 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_744 | CN | Provincia di Cuneo | SP varie - Ripristini urgenti dei piani viabili in Alto Tanaro |  | 91500 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_745 | CN | Provincia di Cuneo | SP varie - Ripristini urgenti dei piani viabili nel bacino del torrente Corsaglia |  | 61000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_746 | CN | Provincia di Cuneo | SP varie - Ripristini urgenti dei piani viabili nel Monregalese e in val Casotto |  | 54215 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_747 | CN | Provincia di Cuneo | SP varie - Spurgo attraversamenti in comuni vari |  | 9760 |  | 6 mesi
CN_PROV_430_16_748 | CN | Provincia di Cuneo | SP 12, 237, 313, 430 - Ripristino giunti dei ponti in comune di Farigliano, Novello, Bastia Mondovi', Montezemolo, Magliano Alpi, Mondovi' |  | 75000 |  | 12 mesi
CN_PROV_430_16_750 | CN | Provincia di Cuneo | Accertamenti d'urgenza sulla statica di ponti interessati dalle piene nel Monregalese |  | 48678 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_2 | TO | Ala Di Stura | Manutenzione idraulica rii Pis, Chianale, Martassina, Rù, Curbassera |  |  | 25000 | 6 mesi
TO_A18_430_16_5 | TO | Almese | O.S. 66/2016 - Ripristino s.c. via Madonna |  | 9000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_6 | TO | Almese | O.S. 71/2016 - Ripristino impianti, coperture di edifici pubblici e strade comunali |  | 14500 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_7 | TO | Almese | O.S. 75/2016 - Consolidamento frana s.c. Giorda |  | 80000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_8 | TO | Almese | Consolidamento versante in Borgata Gamabosco |  |  | 80000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_16 | TO | Angrogna | O.S. 38/2016 - Sgombero frane, pulizia canalette e attraversamenti su s.c.varie |  | 1037 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_17 | TO | Angrogna | O.S. 45/2016 - Rifacimento scogliera loc. Ciava s.c. della Vaccera |  | 8320 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_18 | TO | Angrogna | Ordinanza Sindacale n. 46 del 06.12.2016 - Apertura pista Sella fino a loc. Sap |  | 9760 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_19 | TO | Angrogna | O.S. 32/2016 - Sgombero frane, pulizia canalette e attraversamenti su s.c.varie |  | 23588.7 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_21 | TO | Angrogna | Sistemazione frana Molino Eyssart a protezione strada comunale Prà del Torno |  |  | 250000 | 24 mesi
TO_A18_430_16_25 | TO | Baldissero Torinese | O.S. 26/2016 - Consolidamento s.c. Bellavista presso il civico n. 13 |  | 86000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_26 | TO | Barbania | O.S. 31/2016 - Rimozione materiale di sovralluvionamento sotto i ponti delle s.c. loc. Gianotti e Ingleisa |  | 60000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_29 | TO | Bibiana | Pulizia via Castellani e ripristino provvisorio della viabilità |  | 8540 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_31 | TO | Bibiana | Messa in sicurezza di Via San Vincenzo, località Picata e Fonte del Faggio |  |  | 180000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_33 | TO | Bibiana | Rifacimento del ponte sul rio Secco in via dei Pianazzi |  |  | 165000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_36 | TO | Bibiana | O.S. 43 e 44/2016 Pulizia del rio Grana in corrispondenza del ponte di via Bordunala |  | 10862.55 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_39 | TO | Bobbio Pellice | Sistemazione strada intercomunale Comba Carbonieri nelle località Selle, Romand-Raymond, Piazzale Barbara e Pausa |  |  | 100000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_46 | TO | Bollengo | O.S. 41/2016 - Consolidamento versante s.c. Albareto in loc.Vignarossa |  | 80000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_47 | TO | Bollengo | Consolidamento versante in loc. Mure |  |  | 120000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_48 | TO | Borgiallo | Consolidamento del versante a valle della s.p. 45 |  |  | 350000 | 24 mesi
TO_A18_430_16_49 | TO | Borgofranco D'Ivrea | O.S. 39/2016 - Disalveo rio Ivozio |  | 15000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_51 | TO | Borgone Di Susa | O.S. 27/2016 - Ripristino viabilità per frazione Costa ed incanalamento acque di ruscellamento |  | 39900 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_55 | TO | Bricherasio | O.S. 91/2016 - Sistemazione frana strada Canavero |  | 4636 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_57 | TO | Bricherasio | O.S. 110 e 111/2016 - Sistemazione s.c. Santa Caterina |  | 15860 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_59 | TO | Bricherasio | Sistemazione s.c. Comba in loc. Vigna Nuova |  |  | 130000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_84 | TO | Casalborgone | O.S. 20/2016 - Sistemazione strade comunali Civignola, Giardina e Mongallo |  | 20000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_85 | TO | Casalborgone | Sistemazione s.c. Civignola |  |  | 80000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_86 | TO | Casalborgone | Sistemazione s.c. Giardina |  |  | 40000 | 6 mesi
TO_A18_430_16_88 | TO | Castiglione Torinese | O.S. 79/2016 - Sistemazione frana rio Rivo Dora a protezione abitato |  | 75000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_89 | TO | Castiglione Torinese | Sistemazione frana rio Rivo Dora a protezione abitato |  |  | 50000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_90 | TO | Castiglione Torinese | O.S. 85 e 80/2016 - Consolidamento s.c. Lunga |  | 86000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_93 | TO | Cavour | Sistemazione idraulica Torrente Grana a monte e a valle del ponte della Strada Comunale Via Sant'Anna |  |  | 100000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_96 | TO | Cercenasco | O.S. n. 22/2016 - Rispristino sponde torrente Lemina, borgata San Rocco |  | 20000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_99 | TO | Chialamberto | O.S. 28/2016 - Sistemazione confluenza rio Praiassi nel rio Paglia, sistemazioni canale di scolo borgata Vonzo e strada per frazione Soglio |  | 5000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_101 | TO | Coazze | O.S. 48/2016 - Sistemazione s.c. Forno, Brando, Barrera Valsinera, Fontana Mura, Alpeggi |  | 36500 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_102 | TO | Coazze | Ripristino strada degli alpeggi (n. 2 frane) e rifugio alpino Sellery |  |  | 175000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_114 | TO | Cumiana | DD 471/2016 - Sistemazione s.c. Morelli |  | 97500 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_115 | TO | Cumiana | Completamento ripristino Strada Raimondi, presso borgata omonima. |  |  | 50000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_118 | TO | Cumiana | Messa in sicurezza del ponte sul torrente Rumiano località Mago, e interventi di regimazione acque meteoriche su strada Franchini |  | 50000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_119 | TO | Cumiana | O.S. 118/2016 - Ripristino scogliera in destra del torrente Chisola presso via San Giuseppe |  | 19120.4 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_126 | TO | Druento | O.S. 32/2016 - Ripristino guado sul torrente Casternone, località Serviglia |  | 29262.6 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_132 | TO | Fenestrelle | O.S. 50/2016 - Ripristino strada vasche dell'acquedotto comunale loc. La Balma e reinterro tubo acquedotto |  | 10700 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_137 | TO | Gassino | Consolidamento s.c. Valle |  |  | 50000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_156 | TO | Gravere | O.S. 12/2016 - Rimozione detriti rio Gelassa |  | 3000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_160 | TO | Inverso Pinasca | O.S. 15/2016 - Ripristino viabilità su S.P. n. 166 in località Fleccia |  | 22565.81 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_162 | TO | Inverso Pinasca | O.S. 17/2016 - Sistemazione s.c. Palazzotto |  | 79806.68 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_168 | TO | La Cassa | O.S. 18 e 19/2016 - Pulizia s.c. via Bonino e attraversamenti rio Madonna e guado torrente Ceronda |  | 8500 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_171 | TO | Lanzo | Sistemazione s.c. Ovairo |  |  | 86000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_177 | TO | Lemie | O.S. 6/2016 - Ripristino palificata di sottoscarpa strada comunale Chiandusseglio - Ovarda |  | 12000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_185 | TO | Loranze' | O.S. 19/2016 - Consolidamento s.c. Roncalle |  | 30000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_186 | TO | Loranze' | Ricostruzione ponticelli comunali in loc. Loranzè Alto |  |  | 35000 | 6 mesi
TO_A18_430_16_188 | TO | Luserna San Giovanni | O.S. 91/2016 - Ripristino viabilità in località Costalunga |  | 7000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_189 | TO | Luserna San Giovanni | O.S. 92/2016 - Ripristino viabilità in località Louchera |  | 13000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_191 | TO | Luserna San Giovanni | O.S. 93/2016 - Ripristino viabilità in località Malanas |  | 18000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_193 | TO | Luserna San Giovanni | Sistemazione s.c. Colletto - Fonte Blancio |  |  | 80000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_201 | TO | Lusernetta | O.S. 9/2016 - Ripristino viabilità via Vista e via Moncucco |  | 2500 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_202 | TO | Lusernetta | O.S. 14/2016 - Rimozione materiale di frana in loc. Possetti |  | 3000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_203 | TO | Lusernetta | O.S. 22/2016 - Rimozione materiale di frana in loc. Possetti-Rostagnoli |  | 4000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_205 | TO | Lusernetta | O.S. 18/2016 - Ripristino viabilità in via Viassa |  | 5000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_206 | TO | Lusernetta | O.S. 21/2016 - Rifacimento attraversamento stradale in via Oliva |  | 6000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_207 | TO | Lusernetta | O.S. 17/2017 - Protezione tratto fognario lungo via Moncucco |  | 7000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_208 | TO | Lusernetta | O.S. 13/2016 - Ripristini vie pubbliche interessate da cedimenti |  | 8000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_214 | TO | Lusernetta | Sistemazione via Viassa tra via Brigata Taurinense e via San Rocco |  |  | 30000 | 6 mesi
TO_A18_430_16_215 | TO | Marentino | O.S. 19/2016 - Consolidamento versante cimitero comunale in fraz.Vernone |  | 40000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_217 | TO | Massello | O.S. 7/2016 - Rimozione detriti, disotturazione attraversamenti, ripristini stradali |  | 13922 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_218 | TO | Mattie | O.S. 13/2016 - Rimozione detriti da debris flow impluvio affluente rio Corrente |  | 4500 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_221 | TO | Mezzenile | Sistemazione s.c. Bogliano-Monti |  |  | 60000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_222 | TO | Mezzenile | Disgaggio parete versante su s.c. Pugnetto-Prina |  |  | 20000 | 6 mesi
TO_A18_430_16_242 | TO | Moncalieri | Sostituzione di n.2 elettropompe idrovore danneggiate sul rio Maddonnina e sul rio Mongina e verifica e riparazione delle altre idrovore presenti |  |  | 210000 | 24 mesi
TO_A18_430_16_243 | TO | Moncalieri | Intervento di pulizia e ricalibratura del canale della Ficca e del canale scolmatore nei pressi del Centro contabile San Paolo |  |  | 43920 | 6 mesi
TO_A18_430_16_244 | TO | Moncalieri | Interventi di pulizia delle Gore comunali |  |  | 20000 | 6 mesi
TO_A18_430_16_245 | TO | Moncalieri | Interventi di rimozione detriti e tronchi sui corsi d'acqua in corrispondenza dei ponti cittadini |  |  | 20000 | 6 mesi
TO_A18_430_16_246 | TO | Moncalieri | Interventi di rettifica impianto idrovoro di Corso Savona |  |  | 10000 | 6 mesi
TO_A18_430_16_247 | TO | Nole | O.S. 88/2016 - Ripristino difese spondali torrente Stura di Lanzo loc. Grange di Nole |  | 100000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_252 | TO | Oulx | Sistemazione versante e s.c. Pierremenaud - Soubras |  |  | 130000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_262 | TO | Perosa Argentina | O.S. 88/2016 - Pulizia strade comunali ed in corrispondenza degli attraversamenti idraulici, nelle località Robert - Ciampiano |  | 6693.44 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_263 | TO | Perosa Argentina | O.S. 88/2016 - Pulizia strade comunali ed in corrispondenza degli attraversamenti idraulici, nelle località Gataudia - Bressi - Saretto - Viali - Poetti - Meano - Baisa |  | 6897.05 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_264 | TO | Perosa Argentina | O.S. 88 e 97/2016 - Ripristino rio Agrevo in corrispondenza dell'attraversamento crollato nei pressi di borgata Breirè - integrazione |  | 7000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_265 | TO | Perosa Argentina | O.S. 99 e 97/2016 - Sistemazione idraulica del rio Albona nel tratto compreso tra ponte Piazza III° Alpini e ponte di Via Genebrea |  | 8000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_267 | TO | Perosa Argentina | O.S. 95 e 100/2016 - Sistemazione versante tra il vicolo Belvedere a monte e l'edificio scuola media a valle |  | 24028.57 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_268 | TO | Perosa Argentina | O.S. 99 e 105/2016 - Sistemazione versante in borgata Migliassola |  | 28785.9 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_269 | TO | Perosa Argentina | O.S. 88 e 97/2016 - Sistemazione idraulica del rio Albona nella zona del concentrico |  | 29500 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_273 | TO | Perosa Argentina | O.S. 88 e 97/2016 - Ripristino alveo rio Agrevo nei pressi della borgata Agrevo |  | 50300 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_274 | TO | Perosa Argentina | O.S. 88 e 97/2016 - Ripristino alveo rio Agrevo a monte della S.R. n. 23 e nei pressi della strada di accesso per borgata Brandoneugna |  | 54996.48 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_275 | TO | Perosa Argentina | O.S. 88 e 97/2016 - Rifacimento attraversamento sul rio Combale in località Ciabot |  | 55500 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_276 | TO | Perosa Argentina | O.S. 88 e 97/2016 - Pulizia alveo rio Combale, e sistemazione viabilità comunale a monte ed a valle di borgata Robert |  | 62000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_279 | TO | Perosa Argentina | O.S. 102/2016, 97/2016, 100/2016, Verbale S.U. 11834/2016 - Interventi di ripristino sezione d'alveo rio Briera con movimentazione materiale litoide e vegetale |  | 115000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_280 | TO | Perosa Argentina | O.S. 114, 97 e 99/2016 - Ripristino s.c. Ciarena |  | 156000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_283 | TO | Perosa Argentina | Sistemazione idraulica del rio Albona tra Piazza III° Alpini e borgata Bressi, compresa la zona di Borgata Clot di Ciampiano |  |  | 400000 | 24 mesi
TO_A18_430_16_284 | TO | Perosa Argentina | Sistemazione idraulica del rio Agrevo nel tratto a monte della S.P. n. 23 nei pressi di borgata Brandoneugna |  |  | 500000 | 24 mesi
TO_A18_430_16_285 | TO | Perosa Argentina | Studio geomorfologico, idrologico e idraulico per l'individuazione degli interventi di sistemazione lungo l'asta del rio Briera |  |  | 20000 | 6 mesi
TO_A18_430_16_286 | TO | Perosa Argentina | Sistemazione idraulica del rio Briera a monte della S.P. n. 23 |  |  | 500000 | 24 mesi
TO_A18_430_16_297 | TO | Perosa Argentina | Sistemazione dissesti lungo la viabilità comunale nelle località Prageria, Rio Agrevo, Cialviniera, Poetti, Baisa, Torano, Ciarena, Casagrande, Charrier |  |  | 100000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_304 | TO | Perrero | O.S. 63/2016 - Ripristino presa della bealera dei mulini |  | 1862.92 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_305 | TO | Perrero | O.S. 60/2016 - Pulizia del guado per Borgata Bocetto e lungo la Comba Gorino in corrispondenza del ponte della SP 159 |  | 3770.91 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_308 | TO | Perrero | O.S. 55/2016 - Sistemazione e protezione dell'acquedotto Comba Gorino in corrispondenza della sorgente Betas |  | 5250 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_309 | TO | Perrero | O.S. 51/2016 - Raccolta acque in Borgata Borgo Nuovo e lungo la SP 169 |  | 8450 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_311 | TO | Perrero | O.S. 50/2016 - Regimazione e canalizzazione acque meteoriche a valle della borgata Serre Giors |  | 12750 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_312 | TO | Perrero | O.S. 54/2016 - Sistemazione s.c. Grangette |  | 19800 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_313 | TO | Perrero | O.S. 53/2016 - Ripristino s.c. del Lazarà e di accesso alla sorgente Goutagliere |  | 23500 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_315 | TO | Perrero | O.S. 58/2016 - Sistemazione frana in loc. Ciandermant |  | 77741.81 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_631 | TO | Perrero | Sistemazione frana in loc. Ciandermant |  |  | 80000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_321 | TO | Pinasca | O.S. 34/2016 - Pulizia strade comunali ed in corrispondenza degli attraversamenti idraulici, località Combale Ciabot |  | 1039.79 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_325 | TO | Pinasca | O.S. 33/2016 - Pulizia strade comunali ed in corrispondenza degli attraversamenti idraulici, borgata Blanc - Strada Grandubbione |  | 1231.63 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_326 | TO | Pinasca | O.S. 32/2016 - Pulizia strade comunali ed in corrispondenza degli attraversamenti idraulici, borgata Blanc |  | 1333.69 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_328 | TO | Pinasca | O.S. 49/2016 - Pulizia strade comunali ed in corrispondenza degli attraversamenti idraulici, lungo il rio Combafredda - tratto a valle ponte SP n. 23 |  | 7859.87 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_334 | TO | Pinasca | O.S. 72/2016 - Svuotamento briglia sotto località Sagna |  | 12265.41 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_336 | TO | Pinasca | O.S. 1/2017 - Sistemazione idraulica rio Rivetto nel tratto di valle in prossimità della centrale Enel |  | 25000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_338 | TO | Pinasca | O.S. 2/2017 - Sistemazione movimento franoso lungo la viabilità di accesso a Borgata Giborgo |  | 32060.44 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_342 | TO | Pinasca | O.S. 3/2017 - Sistemazione movimenti franosi lungo viabilità "Grandubbione" nelle località Bogine e Rocceria |  | 56563.54 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_343 | TO | Pinasca | O.S. 81/2016 - Sistemazione idraulica rio Combafredda in corrispondenza ed a monte del ponte di via Fleming con difese spondali in sinistra e destra idrografica |  | 77480.74 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_345 | TO | Pinasca | O.S. 77/2016 - Sistemazione idraulica rio Combafredda a valle ponte SP n. 23 con difese spondali in sinistra e destra idrografica e soglia a protezione delle fondazioni dell'attraversamento |  | 108310.38 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_346 | TO | Pinasca | O.S. 80/2016 - Sistemazione idraulica rio Combafredda nel tratto a valle del ponte di via Fleming |  | 119215.35 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_348 | TO | Pinasca | O.S. 78/2016 - Sistemazione idraulica rio Combafredda nel tratto immediatamente a monte del ponte SP n. 23 con difese spondali in destra idrografica |  | 129812.27 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_349 | TO | Pinasca | O.S. 79/2016 - Sistemazione idraulica rio Combafredda nel tratto a monte del ponte SP n. 23 lungo via Nino Costa con difese spondali in sinistra e destra idrografica |  | 143181.64 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_351 | TO | Pinasca | Sistemazione idraulica rio Combafredda |  |  | 700000 | 24 mesi
TO_A18_430_16_352 | TO | Pinasca | Consolidamento strada comunale in località Albarea |  |  | 250000 | 24 mesi
TO_A18_430_16_366 | TO | Pinerolo | O.S. 324/2016 - Pulizia bealere e ripristino s.c. Via Santa Caterina, Via San Pietro al Ponte e Via Costagrande |  | 5721.92 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_367 | TO | Pinerolo | Sistemazione idraulica Torrente Lemina dal ponte di via Agnelli al Ponte Sanino-Via Bignone |  |  | 100000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_369 | TO | Pinerolo | Sistemazione idraulica Torrente Lemina presso Cascina Pescia |  |  | 100000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_372 | TO | Piossasco | Pulizia bealere a tutela dei passaggi pubblici |  | 1669.66 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_373 | TO | Piossasco | Ripristino viabilità Piazza San Vito, Regione Merlino, I Tiri, Via Bruino, Via San Bernardino, Regione Pautassa e Regione Galli |  | 6191.76 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_374 | TO | Piossasco | Sistemazione attraversamenti s.c. Regione Giorda sul Rio Tori, e s.c. S. Bernardino sul Rio Monfalcone |  | 35380 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_376 | TO | Piossasco | Sistemazione Via Piave in sponda sx del Rio Sangonetto |  |  | 15000 | 6 mesi
TO_A18_430_16_380 | TO | Piossasco | Consolidamento ripa sinistra Gora Superiore, in corrispondenza s.c. di Regione Rivetta |  |  | 15000 | 6 mesi
TO_A18_430_16_384 | TO | Piscina | DD 65/2016 - Interventi d'urgenza e ripristini provvisori della viabilità ordinaria |  | 1340.71 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_390 | TO | Pomaretto | O.S. 49/2016 - Pulizia e sistemazione piazza della Borgata Pons |  | 40051.83 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_392 | TO | Pomaretto | O.S. 72/2016 - Ripristino movimento franoso lungo la s.c. del Podio |  | 48000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_395 | TO | Porte | O.S. 20/2016 - Rimozione detriti sulla S.R. 23 in località Manalaggio, in Via Martellotto, sotto il ponte sul canale di Abbadia e in strada del Giai |  | 920.2 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_396 | TO | Porte | O.S. 21/2016 - Ripristino s.c. Gimbardi, Dominici, Fontana degli Alpini; pulizia rio località Saretto Roccia Micola, sistemazione viabilità località Ponsoni, |  | 1596.4 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_397 | TO | Porte | Ripistino strada di accesso alle vasche dell'acquedotto in località Saretto - Roccia Micola |  | 8911.23 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_399 | TO | Porte | Sistemazione frana località Saretto Roccia-Micola |  |  | 65000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_404 | TO | Prali | O.S. 26/2016 - Ripristino s.c. Rodoretto - Rimà |  | 33079.07 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_406 | TO | Pramollo | O.S. 7/2016 - Ripristino strada Pomeano |  | 12000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_407 | TO | Pramollo | Sistemazione sottoscarpa s.c. Tornini Superiore-Ruata |  |  | 80000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_414 | TO | Prarostino | O.S. 27/2016 - ripristino frane di sottoscarpa in loc. Bilia e Roc del Gay |  | 21000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_422 | TO | Quincinetto | O.S. n. 40/2016 - Sistemazione s.c. Quincinetto - S. Maria in loc. Preghiera/Barcole/Fey |  | 40000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_433 | TO | Rocca Canavese | O.S. 16 e 17/2016 - Rimozione frana in Borgata Vallossera e sistemazione fognatura presso la scuola dell'infanzia in strada del Cimitero |  | 2013 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_438 | TO | Rora' | O.S. 31/2016 - Relazione geologica sul versante (soprastante Via Pianprà, zona concentrico) |  | 1683.6 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_439 | TO | Rora' | O.S. 23/2016 - Sistemazione provvisoria cittadini evacuati presso la Foresteria Valdese | 2440 |  |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_442 | TO | Rora' | O.S. 28/2016 - Indagine geofisica del versante in frana presso il concentrico, Via Pianprà |  | 5612 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_443 | TO | Rora' | O.S. 24/2016 - Acquisto materiale per interventi urgenti e per la messa in sicurezza delle strade |  | 6313.5 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_444 | TO | Rora' | O.S. 30/2016 - Messa in sicurezza del ponte di Via Fornaci sul Rio Lavour |  | 9760 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_447 | TO | Rora' | O.S. 17/2016 - Ripristino s.c. Via Rumer |  | 19347.37 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_448 | TO | Rora' | O.S. 9/2016 - Ripristino s.c. Via Gianavello e Via Peyret |  | 20953.81 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_451 | TO | Rora' | Consolidamento versante a monte di Via Pianprà |  |  | 300000 | 24 mesi
TO_A18_430_16_455 | TO | Rora' | Sistemazione impluvio e s.c. Via Moloire, tra località Brosc e Pavarino |  |  | 300000 | 24 mesi
TO_A18_430_16_467 | TO | Roure | O.S. 64/2016 - Riparazione impianto elettrico ambulatori nel Centro Assistenziale per anziani "Poet - Del Ponte" - frazione Castel del Bosco |  | 1630 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_468 | TO | Roure | O.S. 41/2016 - Pulizia strade comunali nelle località Roreto - Strada Chambellier |  | 2243.73 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_469 | TO | Roure | O.S. 54/2016 - Sostituzione bruciatore caldaia Centro Assistenziale per anziani "Poet - Del Ponte" - frazione Castel del Bosco |  | 4178.5 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_471 | TO | Roure | O.S. 63/2016 - Ripristino strada nei pressi del cimitero di Castel del Bosco |  | 6344 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_472 | TO | Roure | O.S. 61/2016 - Messa in sicurezza sistemazione del canale in frazione Roreto - località Val Chisone |  | 8964.51 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_473 | TO | Roure | O.S. 55/2016 - Sostituzione elementi ascensore Centro Assistenziale per anziani "Poet - Del Ponte" - frazione Castel del Bosco |  | 10736 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_474 | TO | Roure | O.S. 41/2016 - Pulizia strade comunali nelle località Roreto - Castel del Bosco |  | 13611.93 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_475 | TO | Roure | O.S. 52/2016 - Sistemazione. rio Gorge, viabilità verso Serre del Bosco - Mouli - Nouflieres e rimozione materiale litoide nei pressi della S.R. n. 23 |  | 15908.25 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_486 | TO | Rubiana | sistemazione s.c. Riva |  |  | 70000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_490 | TO | Salza Di Pinerolo | O.S. 14/2016 - Ripristino s.c. Fontane - Colletto delle Fontane |  | 9789.56 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_492 | TO | Salza Di Pinerolo | O.S. 13/2016 - Ripristino s.c. da Borgata Didiero al Colle delle Fontane |  | 20686.32 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_496 | TO | San Germano Chisone | Consolidamento frana loc. Roncaglia a ridosso della Borgata Gaydou |  |  | 120000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_507 | TO | San Pietro Val Lemina | O.S. 26/2016 - Interventi urgenti di ripristino e riapertura strade comunali Borgata Botta |  | 5000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_508 | TO | San Pietro Val Lemina | O.S. 30/2016 - Interventi urgenti di ripristino e riapertura Strada Comunale Borgata Dairin |  | 30500 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_509 | TO | San Pietro Val Lemina | O.S. 29/2016 - Interventi urgenti di ripristino e riapertura Strada Comunale Via Valle del Crò |  | 42500 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_524 | TO | San Secondo Di Pinerolo | O.S. 61/2016 - Svuotamento briglie e vasche di accumulo nel rio del Roc |  | 3904 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_530 | TO | Settimo Vittone | O.S. 50/2016 - opere urgenti di sistemazione idraulica rio Revalesio a protezione abitato. |  | 25000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_531 | TO | Settimo Vittone | O.S. 48/2016 - disalveo urgente rio Calamia e sopraelevazione e consolidamento rilevato arginale a protezione abitato |  | 70000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_532 | TO | Settimo Vittone | Disalveo urgente rio Calamia e sopraelevazione e consolidamento rilevato arginale a protezione abitato- integrazione |  |  | 85000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_535 | TO | Torino | Sistemazione sponde fiume Po lungo la tratta d'alveo prospiciente il Museo dell'Automobile e l'area Fioccardo |  |  | 1000000 | 24 mesi
TO_A18_430_16_537 | TO | Torre Pellice | OO.SS. varie - Interventi urgenti di pulizia, ripristino e riapertura strade comunali |  | 20431.29 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_538 | TO | Torre Pellice | OO. SS. nn. 80, 82, 83/2016 - Sistemazione frana in Via Costa Lorenzo |  | 74078.4 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_542 | TO | Torre Pellice | Sistemazione s.c. via Rossenghi a monte di località Rossenghi |  |  | 50000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_543 | TO | Torre Pellice | Primi interventi di consolidamento versante in frana località Pia di Bula-Chabriols Superiore |  |  | 50000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_544 | TO | Torre Pellice | Consolidamento versante in località Pia di Bula-Chabriols Superiore |  |  | 100000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_547 | TO | Torre Pellice | Sistemazione idraulica torrente Angrogna a monte Via Ponte Alto |  |  | 50000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_553 | TO | Trana | O.S. 762/2016 - Ripristino smottamento Strada del Molino |  | 6700 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_554 | TO | Trana | O.S. 762/2016 - Ripristino smottamenti strada Pianca |  | 31000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_560 | TO | Usseglio | O.S. 20/2016 - Demolizione massi versante rio Chiò - Integrazione |  | 8236 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_562 | TO | Usseglio | O.S. 20/2016 - Brillamento e disgaggi massi nel Rio Chiò a monte dell'abitato Cascine - Cordevicio |  | 19764 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_567 | TO | Valgioie | Sistemazione frana debris/flow rio Orbana Borgata Molino |  |  | 165000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_568 | TO | Varisella | O.S. 730/2016 - Ripristino dissesto alveo rio Ciapè |  | 3904 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_569 | TO | Varisella | O.S. 729/2016 - Regimazione acque meteoriche in bta Ramai |  | 5124 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_577 | TO | Villar Pellice | Sistemazione strada intercomunale Comba Carbonieri nelle località Pralappia e Boscas |  |  | 100000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_586 | TO | Villar Perosa | O.S. 86/2016 - Sistemazione versante in località Serre |  | 2915.41 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_587 | TO | Villar Perosa | O.S. 84/2016 - Ripristino s.c. Casavecchia (Sacetto Crocis) |  | 7104.64 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_588 | TO | Villar Perosa | O.S. 82/2016 - Ripristino s.c. fra le borgate Saretto e Cappelleria |  | 9093.7 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_589 | TO | Villar Perosa | O.S. 84/2016 - Ripristino s.c. Comborsiera Alta |  | 12899.12 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_590 | TO | Villar Perosa | O.S. 85/2016 - Sostituzione gruppo di continuità per l'illuminazione d'emergenza all'interno della scuola materna Piazza Grobvillars |  | 13078.4 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_592 | TO | Villar Perosa | O.S. 81/2016 - Ripristino s.c. fra le borgate Saretto e Cappelleria |  | 45163.86 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_595 | TO | Villarbasse | O.S. 25/16 Ripristino e messa in sicurezza strada Via Fonte |  | 10000 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_596 | TO | Villarbasse | Sistemazione versante in frana in Via alla Fonte |  |  | 130000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_602 | TO | Virle Piemonte | Det. 152/2016 - Pompaggio acqua in via Cercenasco, spurgo ponti, pulizia sgrigliatori |  | 3167.73 |  | 6 mesi
TO_A18_430_16_604 | TO | Viu' | O.S. 36 e 42/2016 - Riprisino s.c.Venera - Rocchiettera - Brendo - Balma in località case Belom |  | 128000 |  | 12 mesi
TO_A18_430_16_605 | TO | Viu' | Sistemazione s.c. La Ragià |  |  | 130000 | 12 mesi
TO_A18_430_16_630 | TO | Volvera | Determina Ufficio Polizia Locale 74/2016 - Interventi urgenti per sgombero detriti dalle strade e supporto logistico alle attività emergenziali |  | 60000 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_1 | CN | Albaretto Della Torre | O.S. n. 11/2016 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità su strade comunali Sottovigne, Porelli, Fontanassino e Lesme |  | 18000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_2 | CN | Albaretto Della Torre | Messa in sicurezza s.c. Lesme |  |  | 15000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_5 | CN | Alto | Sistemazione viabilità di accesso alla loc. Madonna del Lago e rifacimento troppo pieno del lago |  |  | 15000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_7 | CN | Bagnasco | O.S. n. 36/2016 - Ripristino linea elettrica loc. San Sebastiano |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_8 | CN | Bagnasco | O.S. n. 34/2016 - Ripristino piano viabile s.c. Vignali |  | 6500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_9 | CN | Bagnasco | O.S. n. 37/2016 - Reallizazione scogliera strada di accesso loc. Garbenna |  | 7000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_10 | CN | Bagnasco | O.S. n. 32/2016 - Ripristino strada comunale dal Ponte Romano e rifacimento muro a monte, sponda sx e sistemazioni spondali |  |  | 80000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_11 | CN | Bagnasco | O.S. n. 33 e 38/2016 - Messa in sicurezza in corrispondenza del Ponte Romano e loc. San Sebastiano |  |  | 80000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_12 | CN | Bagnasco | O.S. n. 38/2016 - Rimozione materiale legnoso e litoide presente in sponda sx in corrispondenza del Ponte Romano e loc. San Sebastiano |  | 40000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_16 | CN | Bagnasco | Rifacimento scogliera a monte del Ponte di Costanzo (f. Tanaro) |  |  | 80000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_17 | CN | Bagnolo Piemonte | O.S. 86/2016 - Consolidamento s.c. Via Bianca Canai |  | 4500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_18 | CN | Bagnolo Piemonte | O.S. 86/2016 - Consolidamento s.c. Via Pelagallo e sistemazione definitiva |  |  | 115000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_19 | CN | Bagnolo Piemonte | O.S. 86/2016 - Consolidamento s.c. Via S. Maurizio |  | 10392.52 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_20 | CN | Bagnolo Piemonte | O.S. 86/2016 - Consolidamento s.c. Via Lisdero |  | 11951.7 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_21 | CN | Bagnolo Piemonte | O.S. 86/2016 - Consolidamento s.c. Via Bergera |  | 18189.59 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_22 | CN | Bagnolo Piemonte | O.S. 86/2016 - Consolidamento strada vicinale Via Colomba / Pietralarga |  | 24000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_23 | CN | Bagnolo Piemonte | O.S. 86/2016 - Consolidamento s.c. Via Pravallino |  | 28000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_24 | CN | Bagnolo Piemonte | O.S. 98/2016 - Consolidamenti spondali lungo il T. Grana |  | 31966.19 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_25 | CN | Bagnolo Piemonte | O.S. 86/2016 - Consolidamento s.c.. Via Bassa |  | 36000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_26 | CN | Bagnolo Piemonte | Consolidamento s.c.. San Defendente |  |  | 100000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_27 | CN | Bagnolo Piemonte | O.S. 86/2016 - Consolidamento S.C. Via S. Defendente Voulous - intervento 2 |  | 144000 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_32 | CN | Bagnolo Piemonte | Consolidamento s.c. Via Bosco Rocche |  |  | 40000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_35 | CN | Bagnolo Piemonte | Consolidamento s.c. Via Pelagallo |  |  | 80000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_37 | CN | Bagnolo Piemonte | Ripristini viabilità ss.cc. San Paolo, Fornace, Campiglione, Marghera, Barrata |  |  | 120000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_39 | CN | Bagnolo Piemonte | O.S. 6 del 03/02/2017 - Completamento lavori di consolidamento S.C. Madonna della Neve |  | 186000 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_40 | CN | Barge | O.S. 142 del 7/12/2016 - Ripristino viabilità alternativa a via Combe da via Torriana antica |  | 8000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_41 | CN | Barge | O.S.108 del 25/11/2016 - Disotturazione fognatura bianca in Via Silvio Pellico e realizzazione sghiaiatore |  | 8833.23 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_42 | CN | Barge | O.S. 136 del 7/12/2016 - Consolidamento s.c.Via Comba Carle strada al Bricco Pelata a servizio acquedotto comunale |  | 10000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_43 | CN | Barge | O.S. 133 del 7/12/2016 - Movimentazione materiale Ponte Ghiandone in prossimità Via Cuneo |  | 10000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_44 | CN | Barge | Interventi somma urgenza su ss.cc. Bricco Luciano Montescotto, Broardi, Montebracco |  | 14544.04 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_45 | CN | Barge | O.S. 140 del 7/12/2016 - Interventi di movimentazione materiale Rio Cantogno in corrispondenza ponte comunale |  | 15221.4438 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_46 | CN | Barge | O.S. 134 del 7/12/2016 - Consolidamento spondale T. Chiappera lungo Via Paesana 124 |  | 16500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_47 | CN | Barge | O.S. 132 del 7/12/2016 - Consolidamento s.c. Via Broardi S. Martino di accesso a vasche acquedotto comunale |  | 16915.2595 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_48 | CN | Barge | O.S. 123 del 7/12/2016 - Consolidamento spondale s.c. Via Soleabò torrente Grana |  | 19560.7792 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_49 | CN | Barge | O.S. 139 del 7/12/2016 - Consolidamento s.c. San Giuliano e ripristino officiosità sistema drenanate e svuotamento briglie |  | 20000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_50 | CN | Barge | O.S. 138 del 7/12/2016 - Consolidamenti spondali torrente infernotto Loc. Munot |  | 20827.1049 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_51 | CN | Barge | O.S. 129 del 7/12/2016 - Consolidamento s.c. Via Bricco Beltramone |  | 23199.09 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_52 | CN | Barge | O.S. 118/2016 del 02/12/2016 - Interventi di movimentazione materiale Rio Chiappera passerella pedonale - ponte san Francesco |  | 27449.22 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_53 | CN | Barge | O.S. 127 del 7/12/2016 - Consolidamento cedimenti sottoscarpa s.c.Giala |  | 29223.59 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_54 | CN | Barge | O.S. 135/2016 - Consolidamenti spondali e movimentazione materiale lungo il Rio Secco |  | 32000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_55 | CN | Barge | Manutenzione Rio Secco |  |  | 100000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_56 | CN | Barge | O.S. 128 del 7/12/2016 - Consolidamento spondale torrente Rivo Stratta s.c. Via Vottero |  | 36075 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_57 | CN | Barge | O.S. 125 del 7/12/2016 - Consolidamento sponda Torrente Infernotto ambito urbano - Via Balangera |  | 37526.13 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_58 | CN | Barge | O.S. 131 del 7/12/2016 - Consolidamento spondale torrente ghiandone a valle ponte SP per Envie edifici Via Saluzzo 23 |  |  | 70000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_59 | CN | Barge | Consolidamento spondale torrente Ghiandone a valle ponte SP per Envie edifici Via Saluzzo 23 |  |  | 80000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_60 | CN | Barge | O.S. 137/2016 del 07/12/2016 - Consolidamento s.c. Via Vottero civico 64 e colata di fango a monte abitato loc. Moria |  | 50000 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_61 | CN | Barge | O.S. 115 e 124/2016 - Movimentazione materiale realizzazione interventi torr.Infernotto tratto Munot - confluenza Rio Ghiandone - primi interventi |  | 102254.7002 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_62 | CN | Barge | Movimentazione materiale realizzazione interventi torr. Infernotto tratto Munot - confluenza Rio Ghiandone |  |  | 150000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_83 | CN | Barge | Interventi di consolidamento idraulici e movimentazione materiale in loc. Ponte Grana |  |  | 80000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_89 | CN | Barge | Consolidamenti spondali T. Ghiandone |  |  | 100000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_91 | CN | Barge | Consolidamento s.c. Combe loc. Madonna delle Combe |  |  | 150000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_101 | CN | Bastia Mondovi' | O.S. n. 26/2016 - Ripristino transito S.C. Lavoruzzo - Alfieri - Cerrea - Conchette |  | 1830 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_102 | CN | Bastia Mondovi' | O.S. n. 27/2016 - Risistemazione e rimozione materiale fangosa da magazzino edificio comunale |  | 2400 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_103 | CN | Bastia Mondovi' | O.S. n. 23/2016 - Ripristino centrale termica Uffici comunali |  | 7491 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_104 | CN | Bastia Mondovi' | O.S. n. 25/2016 - Ripristino transito S.C. della Braia |  | 17000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_105 | CN | Bastia Mondovi' | O.S. n. 28/2016 - Ripristino funzionalità della pubblica illuminazione |  | 18300 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_106 | CN | Bastia Mondovi' | O.S. n. 29/2016 - Ripristino s.c. Casanova - Rolando |  | 19500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_111 | CN | Battifollo | O.S. n. 5/2016 - Intervento di S.U. su via Odaglie |  | 9760 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_113 | CN | Benevello | Sistemazione s.c. Via Palazzo Vecchio |  |  | 20000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_114 | CN | Bergolo | O.S. n. 10/2016 - Ripristino e messa in sicurezza delle ss.cc Bergolo-Pezzolo, Bergamaschi e Chiappelle |  | 18000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_115 | CN | Bergolo | Messa in sicurezza del ponte sul Bormida sulla s.c. Bergamaschi |  |  | 90000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_118 | CN | Borgo San Dalmazzo | Difesa spondale sx del torrente Gesso a monte del ponte Gemelli |  |  | 32000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_122 | CN | Borgomale | Ripristino viabilità Magaloni |  |  | 35000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_128 | CN | Bosia | Consolidamento s.c. via Rutte |  |  | 55000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_133 | CN | Briaglia | Consolidamento muro via Niella Tanaro |  |  | 20000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_134 | CN | Briga Alta | O.S. n.12/2016 e n.3/2017 - Lavori in somma urgenza sulla viabilità della frazione Piaggia; ripristino sedime stradale |  | 22200 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_139 | CN | Briga Alta | Ripristino s.c. Pian di Manzo |  |  | 75000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_142 | CN | Briga Alta | Sistemazione movimento franoso in fraz. Piaggia |  |  | 680000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_145 | CN | Brossasco | O.S. n. 34/2016 - Ripristino s.c. Gilba |  | 20740 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_146 | CN | Brossasco | Messa in sicurezza s.c. Gilba |  |  | 30000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_147 | CN | Camerana | O.S. n. 14/2016 - Rimozione fango e ripristino transito Strada Fondovalle |  | 2100 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_148 | CN | Camerana | O.S. n. 17/2016 - Esecuzione di scogliere per ripristino viabilità e regimazione acque meteoriche |  | 13500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_149 | CN | Camerana | O.S. n. 22/2016 - Ripristino sito atterraggio elisocorso |  | 14700 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_150 | CN | Camerana | O.S. n. 14/2016 - Rimozione frane, ripristino viabilità Loc. Baudinie Isole ripristino canali di Scloa |  | 24050 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_151 | CN | Camerana | O.S. n. 16/2016 - Realizzazione di scogliera, ripristino viabilità e regimazione acque meteoriche |  | 29300 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_157 | CN | Camerana | Ripristino transito s.c. Brescianotti, S.Rocco, Praidonnè - Casson |  |  | 150000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_158 | CN | Camerana | Ripristino s.c. Barbei, Poggiolo, Airoli, S.Rocco, rifacimento area ecologica e spalla sinistra ponte Loc. Isole |  |  | 155000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_164 | CN | Caprauna | O.S. n. 2/17 - Ripristino ponte con sottomurazione spalle lungo la S.C. per Acquila d'Arroscia |  | 18300 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_172 | CN | Caprauna | Rifacimento coperture del Palazzo Municipale e del Salone Polivalente |  |  | 110000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_174 | CN | Caprauna | Sistemazione idraulica del rio Case Mezzane |  |  | 35000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_175 | CN | Carde' | O.S. n. 20 del 06/12/2016 e n. 21 del 06/12/2016 - Ripristino illuminazione pubblica e pulizia Rio Ghiandonello |  | 2200 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_179 | CN | Carru' | Consolidamento Via Fossarotto in prossimità del Rio Sordo |  |  | 85000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_181 | CN | Casteldelfino | O.S. n. 18 del 5/12/2016 - Ripristino attraversamenti S.C. Casteldelfino - Posterle |  | 3170 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_184 | CN | Castelletto Uzzone | O.S. n. 18/2016 - Interventi di ripristino dell'impianto di depurazione comunale |  | 6039 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_186 | CN | Castelletto Uzzone | O.S. n. 13/2016 - Ripristino e sistemazione delle ss.cc . |  | 10224.26 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_187 | CN | Castelletto Uzzone | O.S. 16/2016 - Ripristino s.c. Cà di Costa |  | 14400 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_188 | CN | Castelletto Uzzone | Messa in sicurezza s.c. Cà di Costa con rettifica di tracciato |  |  | 30000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_193 | CN | Castelnuovo Di Ceva | O.S. n. 7/2016 - Rimozione materiale franoso su strada comunale Murialdo |  | 3000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_194 | CN | Castelnuovo Di Ceva | Consolidamento s.c. Stevagni |  |  | 30000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_195 | CN | Castino | O.S. n. 21/2016 - Interventi di somma urgenza lungo Via Molino, Via S. Salvariio, Via Trezzo Tinella e rio Limberdie |  | 9760.36 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_197 | CN | Castino | Ripristino s.c. Annunziata |  |  | 15000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_199 | CN | Cerretto Langhe | O.S. n. 15/2016 - Interventi di somma urgenza lungo le strade comunali Ravinello, Bricco, Noceti, Cerretta, Merlo e Fontane |  | 14640 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_201 | CN | Cerretto Langhe | Ripristino s.c. Ravinello |  |  | 38000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_203 | CN | Ceva | O.S n. 13/2016 - Interventi di rimozione macerie su strade comunali e concentrico |  | 70000 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_204 | CN | Ceva | Riprisitino difese spondali a seguito dell'instabilizzazione delle lastre prefabbricate di protezione spondale dx f. Tanaro loc. Cameroni |  |  | 250000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_206 | CN | Ceva | Realizzazione scogliera sponda dx rio Cheironzo |  |  | 15000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_207 | CN | Ceva | Sistemazione s.c. Pratolungo |  |  | 15000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_213 | CN | Ceva | Ripristino difese spondali in dx fiume Tanaro loc.Cimitero |  |  | 200000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_10001 | CN | Ceva | Trasporto e smaltimento rifiuti di A.C.E.M. Azienda consortile ecologica monregalese |  | 60000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_215 | CN | Ciglie' | O.S. n. 8/2016 - Ripristino transito S.C. General Manildo |  | 16940 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_217 | CN | Cissone | O.S. n. 6/2016 - Demolizione e ricostruzione tratto di muro pericolante su s.c. Fenogli loc. borgata Fenogli |  | 23000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_230 | CN | Cortemilia | O.S. n. 52/2016 - Ripristino viabilità S.C.Rivera con ricostruzione sede stradale |  | 10370 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_231 | CN | Cortemilia | O.S. n. 48/2016 - Ripristino della viabiltà strade comunali mediante rimozione frane e regimazione acque |  | 12791.7 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_232 | CN | Cortemilia | Ripristino difesa spondale lungo la s.c. Bonafus |  |  | 21000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_234 | CN | Cossano Belbo | O.S. n. 22/2016 - Messa in sicurezza tratto t. Belbo nel concentrico (asportazione vegetazione divelta, movimentazione materiale litoide) |  | 21960 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_240 | CN | Cravanzana | Sistemazione s.c. Ruata |  |  | 35000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_242 | CN | Dogliani | O.S. n.1/2017 - Ripristino sezioni di deflusso del rio Garbiana in loc. Barroeri |  | 1500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_243 | CN | Dogliani | Ripristino s.c. Piancerretto in Loc. Corogna |  |  | 40000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_245 | CN | Dronero | Contenimento del versante in Loc. Riviera presso il Palazzo Teatro Iris |  |  | 140000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_246 | CN | Envie | O.S. n. 33 del 25/11/2016 e n. 34 del 28/11/2016 - Interventi di prima emergenza Rio Veneranca Rio Tagliata, Rio Comba Grande, Rio Pissour , Rio Comba Garitta, Rio Marazio, Via Comba Marasio e Via Sasia |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_249 | CN | Envie | Interventi di sistemazione Rio Veneranca |  |  | 50000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_254 | CN | Farigliano | O.S. n. 26/2016 - Lavori di rimozione fango e detriti per il ripristino della rete di regimazione acque superficiali lungo la viabilità comunale |  | 8000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_255 | CN | Faule | O.S. n. 2/2016 - Sistemazione viabilità, strutture comunali e impianti sportivi |  | 10000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_258 | CN | Frabosa Soprana | O.S. n. 27/2016 - Frana di monte Frazione Fontane, s.c. per il Cimitero |  | 1000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_259 | CN | Frabosa Soprana | O.S. n. 35/2016 - Interventi di somma urgenza strade comunali via del Biale |  | 1500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_260 | CN | Frabosa Soprana | O.S. n. 31/2016 - Ripristino tubazioni loc. Paskireau |  | 2000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_261 | CN | Frabosa Soprana | O.S. n. 36 e 27/2016 - Sistemazione piano viabile s.c. per loc. Paladini |  | 2000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_262 | CN | Frabosa Soprana | O.S. n. 34/2016 - Smottamento scarpata di valle s.c. Mondagnola-San Martino e realizzazione opera di sostegno |  | 2500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_263 | CN | Frabosa Soprana | O.S. n. 27 e 34/2016 - Realizzazione opere di sostegno scarpata di valle s.c. Mondagnola - San Martino |  |  | 77500 | 12 mesi
CN_A18_430_16_264 | CN | Frabosa Soprana | O.S. n. 30/2016 - Rimozione frana loc. Filippi-Scarrone (frazione Fontane) e s.c. del Cane |  | 4000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_265 | CN | Frabosa Soprana | Sistemazione frana loc. Filippi - Scarrone (frazione Fontane) e s.c. del Cane e realizzazione opera di sostegno |  |  | 25000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_266 | CN | Frabosa Soprana | O.S. n. 1/2017 - Consolidamento fondazioni ponticello in attraversamento del rio Rimerlino, lungo la s.c. Torretta |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_267 | CN | Frabosa Soprana | O.S. n. 37/2016 - Consolidamento scarpata di valle s.c. Frabosa Nuova |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_275 | CN | Frabosa Soprana | Sistemazione frana di versante a monte della frazione Pian Botteri |  |  | 50000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_276 | CN | Frabosa Soprana | Ripristino s.c. Seccata e realizzazione opera di sostegno loc. Dragoni e sistemazioni varie frane di valle |  |  | 55000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_278 | CN | Frabosa Soprana | Consolidamento s.c. Mondagnola - San Martino |  |  | 70000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_280 | CN | Frabosa Sottana | OO.SS. N. 34, 35, 36 del 20/12/2016 - Ripristino opere di difesa spondale esistenti e consolidamento fondazioni ponte in loc. Miroglio, sul t. Maudagna |  | 10000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_282 | CN | Frabosa Sottana | Consolidamento difese spondali in frazioni Riosecco, loc. San Giacomo, sul torrente Maudagna |  |  | 15000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_285 | CN | Gambasca | O.S. 20/2016 - Ripristino funzionalità Rio Comba Gambasca in loc. Carpenetti |  | 2500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_286 | CN | Gambasca | O.S. 19/2016 - Consolidamento s.c. Via Gorgia |  | 3500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_288 | CN | Gambasca | O.S. 21/2016 - Consolidamento s.c. Borgata Para |  |  | 130000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_290 | CN | Garessio | O.S. n. 96/2016 - Conferimento in discarica materiale ingombrante alluvionato |  | 10000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_291 | CN | Garessio | O.S. n.2/2017 - Ripristino difesa spondale lungo il fiume Tanaro a valle del ponte Sparvaira in frazione Trappa |  | 79573.28 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_292 | CN | Garessio | O.S. nn. 69, 72, 77, 78 e 79/2016 - Messa in sicurezza abitato e sgombero e rimozione materiali da esondazione del fiume Tanaro |  | 96500 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_301 | CN | Garessio | Ripristino viabilità s.c. Dei campi |  |  | 75000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_304 | CN | Garessio | Ripristino viabilità s.c. Sparvaira |  |  | 110000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_306 | CN | Garessio | Sistemazione movimenti franosi frazione Cerisola per ripristino viabilità |  |  | 165000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_312 | CN | Garessio | Sistemazioni idrauliche fiume Tanaro e rio Luvia |  |  | 450000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_331 | CN | Gorzegno | O.S. n. 3/2016 - Interventi di ripristino di ss.cc varie, pulizia ponti i e sostituzione fossa Imhoff in Loc Caneretto e ripristino fossa biologica dei servizi igienici del Cimitero Comunale |  | 29280 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_334 | CN | Gorzegno | Interventi di messa in sicurezza della s.c. Sargenti e Pianelle |  |  | 35000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_335 | CN | Gottasecca | O.S. n. 6/2016 - Prima sistemazione del versante in frana a monte della Loc. Frazione Valle - Via Indipendenza |  | 5071 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_336 | CN | Gottasecca | Messa in sicurezza frana su loc. Valle |  |  | 50000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_340 | CN | Igliano | Frana a valle su s.c. Vecchia di Cusina |  |  | 180000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_342 | CN | Isasca | Consolidamento s.c. Borgata Sottano |  |  | 25000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_350 | CN | Lesegno | Ripristino strada vicinale ad uso pubblico loc. Isola |  |  | 40000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_353 | CN | Levice | O.S. n. 12/2016 - Interventi di s.u. per la messa in sicurezza del fabbricato comunale casa Baglietto sito in via Canonica |  | 7320 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_354 | CN | Levice | O.S. n. 11/2016 - Interventi di s.u. per il ripristino delle ss.cc. Mulino Vecchio, violette e Madonna del Bricco |  | 8616 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_357 | CN | Levice | Sistemazione idraulica fiume Bormida nei territori di Levice, Torre Bormida e Bergolo |  |  | 400000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_360 | CN | Lisio | O.S. n. 09/2016 e 10/2016 - Rimozione macerie e lavori di somma urgenza su strade comunali |  | 16193.75 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_361 | CN | Lisio | O.S. n. 14/2016 - Intervento di demolizione guado esistente s.c. di accesso vecchi Cimitero, rifacimento guado e consolidamento sponda dx t. Mongia |  | 21822.53 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_372 | CN | Lisio | Sistemazione s.c. Oggeri |  |  | 40000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_378 | CN | Lisio | Difesa sponda dx torrente Mongia in prossimità confluenza rio Uvi, eripristino scogliera sponda sx rio Uvi |  |  | 100000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_379 | CN | Macra | O.S. n. 11/2016 - O.S. 11 del 06/12/2016 - Lavori di riprofilatura torrente Langra e ripristino funzionalità fossa imhoff |  | 3000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_383 | CN | Marmora | Consolidamento s.c. per il Col d'Esischie presso B.ta Arata |  |  | 290000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_384 | CN | Marsaglia | O.S. n. 6/2016 - Ripristino transito S.C. Sant'Agostino - Massuerasco Sottana |  | 5900 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_388 | CN | Marsaglia | O.S. n. 5/2016 - Ripristino s.c. Sant'Agostino |  | 31750 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_389 | CN | Marsaglia | Ripristino s.c. Sandrini, Boarini Busiglio e messa in sicurezza ponte su rio Arzola |  |  | 170000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_392 | CN | Martiniana Po | O.S. 19/2016 - consolidamento s.c. via Pramorello (loc. Piropi) |  | 10980 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_393 | CN | Melle | O.S. 25/2016 - Consolidamento s.c. Marchetti e Comba |  | 4000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_394 | CN | Melle | O.S. 25/2016 - Consolidamento s.c. Giusiani Aprico |  |  | 8000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_395 | CN | Melle | Ordinanza n. 27 del 08/12/2016 - Consolidamento s.c. Borgata Chiot |  | 13000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_396 | CN | Melle | Ordinanza n. 02 del 13/01/2017 - O.S. n. 2/2017 Consolidamento s.c. Borgata S. Eusebio |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_401 | CN | Mombarcaro | Ripristino s.c. Roccabertone |  |  | 38000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_402 | CN | Mombasiglio | O.S. n.27/2016 - Smottamenti scarpate di valle s.c. Alberghetti in loc. Lisin e s.c. Alberghetti Sottani - Alberghetti Soprani e rimozione materiale franato |  | 5500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_406 | CN | Mombasiglio | Ricostruzione scogliera sponda destra t. Mongia loc. Lazzaretto, a protezione abitato e fognatura esistente |  |  | 50000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_409 | CN | Monastero Vasco | O.S. n. 36/2016 - O.S. 36 del 25/11/2016 - Ripristino viabilità e consolidamento banchina stradale lungo via Gallizzi |  |  | 50000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_413 | CN | Monasterolo Casotto | O.S. n. 05/2016 - Sistemazione piano viabile s.c.denominata "Via Piandarone" s.c. Madonna della Neve, s.c. Lisetto e s.c. San Colombano |  | 6000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_414 | CN | Monasterolo Casotto | O.S. n.7/2016 - Ripristino s.c. Piandarone |  | 10000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_415 | CN | Monasterolo Casotto | O.S. n. 6/2016 - Smottamenti scarpata di valle s.c. Piandarone lungo sponda dx rio Castorello |  |  | 40000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_421 | CN | Monchiero | O.S. n. 7/2016 - O.S. 7 del 25/11/2016 - Rimozione materiale presso ponte su Torrente Rea |  | 1915.46 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_426 | CN | Monesiglio | O.S. n. 26/2016 - Interventi di ripristino viabilità ss cc Novellli, San martino, pulizia e ripristino fosse imhoff in Loc. Novelli e bonifica ponte in loc. Novelli |  | 7076 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_427 | CN | Monesiglio | O.S. n. 25/2016 - Interventi di ripristino viabilità ss cc S. Biagio-Bozzetti-Noceto - pulizia e ripristino fosse imhoff in Loc. Bertole e Circonvallazione |  | 7320 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_428 | CN | Monesiglio | O.S. n. 27/2016 - Interventii di S.U. per la messa in sicurezza del fabbricato comunale ex filanda in via Corsini e del muro di controripa di via Saluzzo |  | 25620 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_429 | CN | Monesiglio | O.S. n. 28/2016 - Interventi di messa in sicurezza dei ponti Novelli e San Biagio sul F. Bormida e dell'acquedotto comunale |  |  | 200000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_430 | CN | Monesiglio | O.S. n. 31/2016 - Interventi di ripristino funzionalità dei depuratori comunali in Loc. S.Biagio, Bertole, Molino-Concentrico e Novelli |  | 46848 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_436 | CN | Monesiglio | Messa in sicurezza di via Saluzzo |  |  | 20000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_439 | CN | Monforte D'Alba | Consolidamento s.c. Mosconi Conterni |  |  | 60000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_440 | CN | Montaldo Mondovi' | O.S. n. 29/2016 - Ripristino strada via Calleri |  | 4000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_441 | CN | Montaldo Mondovi' | O.S. n. 39/2016 - Pulizia riio in loc. Oberti e sistemazione strada |  | 8000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_442 | CN | Montaldo Mondovi' | O.S. n. 29/2016 - Intervento urgente di ripristino sede stradale s.c. Via Sulì |  | 9000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_443 | CN | Montaldo Mondovi' | O.S. n. 21/2016 e O.S. n. 40/2016 - Consolidamento scarpata di valle s.c. loc. Oberti-Frabusè |  | 10000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_444 | CN | Montaldo Mondovi' | Consolidamento s.c. loc. Oberti-Frabusè |  |  | 60000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_445 | CN | Montaldo Mondovi' | O.S. n. 29/2016 - Intervento urgente di ripristino sede stradale s.c. Vinè |  | 10000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_446 | CN | Montaldo Mondovi' | O.S. n. 31/2016 - Ripristino via Deviglia |  | 10000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_448 | CN | Montaldo Mondovi' | O.S. n. 20, 33, 37/2016 - Ripristino strada al ponte Romano-Bretella via Oberti e loc. Ponte Sottano |  | 20000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_449 | CN | Montaldo Mondovi' | O.S. n. 26, 28/2016 - Ripristino strada Mellani-Cattani |  | 20000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_450 | CN | Montaldo Mondovi' | O.S. n. 38/2016 e O.S. n. 40/2016 - Pulizia rii e s.c. loc. Canalot, Roamarenza, Oberti, Villero, Loatta, Paietta, Mirà, Giacolotti, Lardini |  | 20000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_451 | CN | Montaldo Mondovi' | O.S. n. 38/2016 - Sistemazione strada via Loatta e via Oberti |  | 20000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_452 | CN | Montaldo Mondovi' | O.S. n. 25/2016 - Ripristino percorribilità strada intercomunale Vernagli |  | 40000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_453 | CN | Montaldo Mondovi' | Ripristino strada intercomunale Vernagli |  |  | 100000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_467 | CN | Monterosso Grana | Ripristino s.c. bivio Martini - Tetto Bosco loc. Santa Lucia |  |  | 25000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_474 | CN | Murazzano | Consolidamento scarpata di valle s.c. in loc. ponte di Rea |  |  | 25000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_486 | CN | Nucetto | O.S. n. 10 e 12/2016 - Rimozione accumuli per allagamento concentrico e smottamenti su s.c. via Roma e Parco Gurei |  |  | 20000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_487 | CN | Nucetto | O.S. n. 2/2017 - Smottamento scarpata di valle s.c. della Miniera |  | 26999.72 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_488 | CN | Nucetto | O.S. n. 1/2017 - Smottamento scarpata di valle s.c. delle Strette (inserita nel piano di P.C. comunale) |  | 44920.4 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_491 | CN | Nucetto | Consolidamento scarpata di valle s.c. area artigianale |  |  | 20000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_492 | CN | Nucetto | Rifacimento scogliera sponda sx fiume Tanaro |  |  | 40000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_493 | CN | Oncino | O.S. 11/2016 - Ripristino strada comunale loc. Piatette |  | 1000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_494 | CN | Oncino | O.S. 12/2016 - Ripristino strada comunale loc. Bigorie |  | 1000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_495 | CN | Oncino | O.S. 10/2016 - Sistemazione versante a monte s.c. Villa-Chiotti |  | 8000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_496 | CN | Oncino | O.S. 9/2016 - Ripristino strada comunale via Arlongo |  | 12000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_498 | CN | Ormea | O.S. nn. 85, 92, 96, 103, 104, 131/2016 - Interventi di somma urgenza per ripristino danni agli edifici comunali e all'illuminazione pubblica |  | 16286.63 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_499 | CN | Ormea | O.S. nn. 78, 106, 107, 116, 122, 124, 126, 127, 129/2016, 2/2017 - Interventi di somma urgenza nei rii minori |  | 79536.74 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_501 | CN | Ormea | O.S. n. 5/2017 - Messa in sicurezza viabilità s.c. Ceresè dal movimento franoso.Integrazione alle ordinanze 86 e 120/2016 |  | 109800 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_505 | CN | Ormea | Difese spondali e ripristino Area Verde |  |  | 25000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_510 | CN | Ormea | Sistemazione s.c. Merea loc. Quarzina- Bricco |  |  | 52000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_514 | CN | Ormea | Ripristino viabilità s.c. Chioraira |  |  | 80000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_516 | CN | Ormea | Sistemazione movimento franoso borgata Chiesa (Chionea) |  |  | 85000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_521 | CN | Ormea | Interventi di sottomurazioni difese spondali fiume Tanaro |  |  | 110000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_526 | CN | Ormea | Ripristino viabilità s.c. Cascine |  |  | 160000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_527 | CN | Ormea | Ripristino "passeggiata degli Inglesi" - s.c. San Bernardino |  |  | 200000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_528 | CN | Ormea | Difese spondali fiume Tanaro in località Cimitero e Le Trou |  |  | 210000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_542 | CN | Ostana | Ordinanza 11 del 28/11/2016 - Consolidamento s.c. di accesso Frazione Ciampagna |  | 6000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_543 | CN | Ostana | Ordinanza 8 del 26/11/2016 - Disotturazione attraversamenti, ripristino sedi stradali varie rimozione materiale litoide da sedi stradali |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_544 | CN | Ostana | Ordinanza 10 del 28/11/2016 - Consolidamento s.c. Borgata Bernardi |  | 40000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_547 | CN | Ostana | Consolidamento s.c. Ciampetti |  |  | 7880 | 6 mesi
CN_A18_430_16_550 | CN | Paesana | Ordinanza 100 del 25/11/2016 - Consolidamento s.c. di accesso alla Borgata Gerbido |  | 1000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_551 | CN | Paesana | Ordinanza 112 del 06/12/2016 - Consolidamento s.c. di accesso alla Borgata Castello |  | 1500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_552 | CN | Paesana | Ordinanza 113 del 06/12/2016 - Consolidamento s.c. Battagli Cedo |  | 1500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_553 | CN | Paesana | Ordinanza 117 del 06/12/2016 - Consolidamento s.c. S. Grato |  | 2500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_554 | CN | Paesana | Ordinanza 100 del 25/11/2016 - Consolidamento s.c. Via Saretto Croce |  | 2500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_555 | CN | Paesana | Ordinanza 100 del 25/11/2016 - Consolidamento s.c. di accesso alla Borgata Oca |  | 2500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_556 | CN | Paesana | Ordinanza 119 del 06/12/2016 - Movimentazione materiale Rio del Prete |  | 2500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_557 | CN | Paesana | Ordinanza 100 del 25/11/2016 - Consolidamento s.c. Via Mombracetto |  | 3000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_558 | CN | Paesana | Ordinanza 100 del 25/11/2016 - Consolidamento s.c. di accesso alla Borgata Salis |  | 3500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_559 | CN | Paesana | Ordinanza 100 del 25/11/2016 - Consolidamento s.c. Cianlungo |  | 3500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_560 | CN | Paesana | Ordinanza 104 del 25/11/2016 - Movimentazione materiale T. Lauria in loc. S. Margherita |  | 4000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_561 | CN | Paesana | Ordinanza 104 del 25/11/2016 - Movimentazione materiale Rio Ciorgna |  | 5500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_562 | CN | Paesana | Ordinanza 119 del 06/12/2016 - Movimentazione materiale Rio S. Sebastiano |  | 5500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_563 | CN | Paesana | Ordinanza 114 del 06/12/2016 - Consolidamento s.c. di accesso alla Borgata Piu |  | 8000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_564 | CN | Paesana | Ordinanza 101 del 25/11/2016 - Consolidamento s.c. Pian Lavarino |  | 13500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_565 | CN | Paesana | O.S. 116/2016 - Consolidamento s.c. Borgata Garzini |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_566 | CN | Paesana | Consolidamento s.c. Borgata Garzini |  |  | 110000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_567 | CN | Paesana | Ordinanza 120 del 06/12/2016 - Consolidamento s.c. accesso Porcili |  | 15000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_568 | CN | Paesana | O.S. 96/2016 - Interventi su canale scolmatore Ghisola e Rio Agliasco in Via Cimitero |  | 16000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_569 | CN | Paesana | Interventi su canale scolmatore Ghisola e Rio Agliasco in Via Cimitero |  |  | 200000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_571 | CN | Paesana | Ordinanza 105 del 25/11/2016 - Consolidamenti spondali T. Agliasco loc. Crissolo |  | 18000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_572 | CN | Paesana | Ordinanza 103 del 25/11/2016 - Consolidamento s.c. Via Cimitero |  | 18500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_573 | CN | Paesana | Ordinanza 98 del 25/11/2016 - Consolidamento s.c. di accesso alla Borgata Maccari |  | 45000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_574 | CN | Paesana | Ordinanza 99 del 25/11/2016 - Consolidamento s.c. di accesso alla Borgata Beitoni |  | 52000 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_575 | CN | Paesana | Ordinanza 97 del 25/11/2016 e Ordinanza n. 112/2016 del 06/12/2016 - Consolidamento s.c. di accesso alla Fraz. Ferrere |  | 52500 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_586 | CN | Pagno | O.S. 5/2016 - Consolidamento s.c. varie |  | 10000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_588 | CN | Pamparato | O.S. n. 27/2016 - Realizzazione scogliera sponda dx loc. Riviera |  | 2013.13 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_589 | CN | Pamparato | O.S. n. 30,/2016 - Rimozioni macerie su strada comunale via Villa 129 e rifacimento muro divelto |  | 2709.06 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_590 | CN | Pamparato | O.S. n. 35/2016 - Intervento di s.u. su strada comunale Surie |  | 4097.16 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_592 | CN | Pamparato | O.S. n. 26/2016 - Riapertura s.c. Melu e realizzazione attraversamento su rio secondario |  | 7368.14 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_593 | CN | Pamparato | O.S. n. 34/2016 - Ripristino saette ponte Remolino sul t. Casotto e riapertura strada |  | 9000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_594 | CN | Pamparato | O.S. n. 34/2016 - Ripristino scogliera sponda sx e strada di accesso ponte Grignola sul t. Casotto |  | 9000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_596 | CN | Pamparato | O.S. n. 31/2016 - Intervento di s.u. su strada comunale Tagliante-Marmorea |  | 22000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_597 | CN | Pamparato | O.S. n. 32/2016 - Realizzazione opera di sostegno scarpata di valle s.c. via Villa loc. Casa di Riposo (San Sebastiano) |  |  | 20000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_602 | CN | Pamparato | Ripristino s.c. Nascio e strada Valletta |  |  | 120000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_606 | CN | Paroldo | O.S. n. 5 /2016 - Ripristino s.c. Scarpinella - Ciacek, San Rocco, lazzarina |  | 36600 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_607 | CN | Paroldo | Messa in sicurezza strada Marroni Marchetti |  |  | 80000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_609 | CN | Perletto | Difese spondali fiume Bormida a difesa s.c. Piana |  |  | 325000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_610 | CN | Peveragno | Ripristino s.c.. Tetti Trancia (frazione Pradeboni) |  |  | 35000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_612 | CN | Pezzolo Valle Uzzone | O.S. n. 15/2016 - interventi di somma urgenza per rimozione frane pulizie e sistemazioni varie delle sc Vassalli - Galli, Blengi, e sc intecomunale per Bergolo |  | 8000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_615 | CN | Pradleves | O.S. n. 22/2016 - Interventi di rimozione materiale lungo S.C. Gerbido in loc. Presa |  | 976 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_616 | CN | Pradleves | O.S. n. 23/2016 - Rimozione materiale franato e messa in sicurezza lungo s.c. rio Secco |  | 1464 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_617 | CN | Pradleves | Ripristino difesa spondale al piede della s.c. Pentenera |  |  | 10000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_618 | CN | Priero | O.S. n. 9/2016 - Ripristino transito S.C. di accesso acquedotto comunale |  | 2400 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_619 | CN | Priero | O.S. n. 8/2016 - Sistemazione movimenti franosi sul territorio comunale, pulizia alveo T.Cevetta,pulizia cunette |  | 5700 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_622 | CN | Priola | Intervento su versante abitato di Pianchiosso |  |  | 186000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_623 | CN | Priola | O.S. n. 39/2016 - Ripristino strada d'accesso alla frazione Castello |  | 8000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_624 | CN | Priola | O.S. n.n. 11,22,28/2016 - Ripristino e messa in sicurezza viabilità su strade comunali varie |  | 24500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_626 | CN | Priola | O.S. n. 13, 16, 24 e 27/2016 - Interventi di pulizia e ripristino del regolare deflusso delle acque dei rii S.Giusto, Buonconsiglio e dei Gatti |  | 84000 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_634 | CN | Priola | Ripristino difese spondali rio dei Gatti a difesa strade comunali |  |  | 75000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_641 | CN | Priola | Ripristino difesa spondale nel fiume Tanaro a monte della loc.Pianchiosso |  |  | 503000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_649 | CN | Priola | Intervento di difesa del concentrico |  |  | 350000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_651 | CN | Prunetto | O.S. n. 7/2016 e 10/2016 - Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale |  | 17605 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_652 | CN | Prunetto | Sistemazione s.c. Carro |  |  | 25000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_655 | CN | Revello | Interventi idraulici Bedale di Revello (Frazione Morra San Martino) |  |  | 15800 | 6 mesi
CN_A18_430_16_656 | CN | Revello | OO.SS. 80 del 28/11/2016 - 85 del 02/12/2016 - Consolidamento ss.cc. Via Comba Fontana, Via Comba Olla e Frazione dietro Castello |  |  | 16000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_657 | CN | Revello | O.S. 71 del 25/11/2016 - Consolidamento Via Vecchia Valle (Frazione Morra San Martino) |  | 2500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_658 | CN | Revello | O.S. 72 del 25/11/2016 - Consolidamento ss.cc. Deo Boschi, Carrà: S. Grato (Frazione Dietro Castello) |  | 3800 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_660 | CN | Revello | O.S.69 del 25/11/2016 - Consolidamento S.C. Via S.Giovanni |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_661 | CN | Revello | OO.SS. 73 - 75 - 77/2016 - Consolidamento s.c. Via Salita alla Maddalena (Centro Storico) Via Vecchia Valle e Via Madonna delle Grazie e ripristino sicurezza Combale Pisaj |  | 9940 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_662 | CN | Revello | Consolidamento s.c. via Salita alla Maddalena, via Vecchia Valle e via Madonna delle Grazie e ripristino sicurezza Combale Pisaj |  |  | 25000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_663 | CN | Revello | Interventi di regimazione idraulica sul reticolo idrografico Monte Bracco e Combale Pisaj |  |  | 35000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_664 | CN | Rifreddo | O.S. n. 34 del 06/12/2016 - consolidamento s.c. via Rubatore |  |  | 43100 | 6 mesi
CN_A18_430_16_665 | CN | Rifreddo | O.S. n. 33 del 06/12/2016 - consolidamento s.c. Frazione Devesio e Via dei Monti |  | 3200 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_666 | CN | Rifreddo | O.S. n. 32 del 06/12/2016 - consolidamento s.c. via Chiappera |  | 9200 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_671 | CN | Roburent | O.S. n. 5 - 9/2016 - Rifacimento attraversamenti s.intercomunale Vernagli e rimozione accumuli su altre s.c. |  | 20000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_678 | CN | Roburent | Sistemazione s.c. Croce-Cardini e regimazione acque |  |  | 50000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_682 | CN | Rocca Ciglie' | O.S. n. 07/2016 - Ripristino transito Dorino Boassi, Via Piana,S.C. per Marsaglia, S.C. Villaro, S.C. Moglie |  | 5000 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_683 | CN | Roccabruna | O.S. n. 28/2016 - Consolidamento s.c. Borgata San Giovanni |  | 9272 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_684 | CN | Roccabruna | Consolidamento s.c. Borgata San Giovanni |  |  | 10000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_686 | CN | Roccaforte Mondovi' | O.S. n. 1/2017 - Rifacimento parte divelta del guado loc. Burias sul torrente Ellero |  | 2440 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_687 | CN | Roccaforte Mondovi' | Consolidamento imbocco tratto tombinato t. Lurisia, loc. stabilimento acque minerali e altri tratti tombinatura |  |  | 15000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_688 | CN | Roccaforte Mondovi' | O.S. n. 33/2016 - Erosione fondazione pila centrale del ponte sul t. Ellero loc. Concentrico e consolidamento scogliera sponda destra |  | 12200 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_689 | CN | Roccaforte Mondovi' | O.S. n. 33/2016 - Consolidamento s.c. Rastello |  | 25366.81 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_690 | CN | Roccaforte Mondovi' | Sistemazione idraulica t. Ellero in loc. Burias e in loc. Ghirarde |  |  | 150000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_696 | CN | Roccaforte Mondovi' | Consolidamento s.c. Rastello |  |  | 50000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_698 | CN | Rocchetta Belbo | Lavori di sottomurazione difesa spondale erosa in sx idrografica del torrente Belbo |  |  | 70000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_701 | CN | Sale Delle Langhe | O.S. n. 11/2016 - Sistemazione s.c. per Fraz. Berghe, Borgata S.Lazzaro, Borgata Carretti - Borgata Lispotti e del cimitero Arbi |  | 2440 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_702 | CN | Sale Delle Langhe | O.S. n. 13/2016 - Sistemazione s.c. Borgata Valle - Borgata Romani |  |  | 150789 | 12 mesi
CN_A18_430_16_706 | CN | Sale San Giovanni | Sistemazione s.c. Soria in loc. Giavellotto - Magna - Bottale - Soria |  |  | 200000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_707 | CN | Saliceto | O.S. n. 17/2016 - Consolidamento s.c. Lignera |  | 9400 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_708 | CN | Saliceto | O.S. n. 14/2016 - Ripristino viabilità su strade e piazze comunali |  | 14650 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_709 | CN | Saliceto | O.S. n. 16/2016 - Ripristino s.c. S. Gervasio e Rosa |  | 18300 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_712 | CN | Saliceto | Ripristino s.c. Virelli |  |  | 50000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_718 | CN | Sampeyre | O.S. n. 95/2016 - Ripristino e messa in sicurezza della s.c. del Vallone di Rore in Loc. Pramiran |  |  | 57000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_722 | CN | San Benedetto Belbo | O.S. n. 8/2016 - strade comunali Mimberghe, Rampulin, fondovalle Belbo, ponte su torrente Belbo in loc. Micheloni |  | 19800 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_724 | CN | San Benedetto Belbo | Messa in sicurezza della s.c. Rampulin |  |  | 30000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_725 | CN | San Michele Mondovi' | O.S. n. 42/2016 - Smottamento scarpata di valle strada comunale Via Moie fraz. San Paolo |  | 8052 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_726 | CN | San Michele Mondovi' | Consolidamento spondale in corrispondenza degli impianti sportivi |  |  | 30000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_727 | CN | San Michele Mondovi' | Consolidamento sponda dx t. Corsaglia in corrispondenza di via Fontana |  |  | 80000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_728 | CN | Sanfront | O.S. 43/2016 - Consolidamento s.c. Via dei Lombardi |  | 1830 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_729 | CN | Sanfront | Consolidamento s.c. Via dei Lombardi |  |  | 40000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_730 | CN | Sanfront | Ordinanza n. 44 del 02/12/2016 - Consolidamento s.c. Via Madonna dell'oriente |  | 2196 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_731 | CN | Sanfront | Ordinanza n. 37 del 02/12/2016 - Consolidamento frana, via Meirot |  | 3538 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_732 | CN | Sanfront | Ordinanza n. 42 del 02/12/2016 - Consolidamento s.c. S. Chiaffredo Comba Gambasca |  | 6441.6 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_733 | CN | Sanfront | O.S. 39/2016 - Consolidamento s.c. Frazione Rocchetta |  | 7320 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_734 | CN | Sanfront | Consolidamento s.c. Frazione Rocchetta |  |  | 25000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_735 | CN | Sanfront | Ordinanza n. 41 del 02/12/2016 - Consolidamento s.c. della Fraita |  | 8100 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_736 | CN | Sanfront | Ordinanza n. 38 del 02/12/2016 - Consolidamento sponda in Frazione Rocchetta |  | 8906 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_737 | CN | Sanfront | O.S. 47 del 07/12/2016 - Consolidamento s.c. Via Fraita _ Oriente |  | 10872.8 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_738 | CN | Sanfront | O.S. n. 40/2016 - Consolidamento s.c. Via del Colletto |  | 18544 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_739 | CN | Sanfront | Consolidamento s.c. Via del Colletto |  |  | 70000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_740 | CN | Sanfront | Ordinanza n. 36 del 02/12/2016 - Interventi di ripristino in Frazione Rocchetta Ponte |  | 22570 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_741 | CN | Sanfront | Ordinanze n. 33 e 35 del 02/12/2016 - Adeguamento ponte Via Mombracco di Robella |  | 83423.6 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_742 | CN | Sanfront | Ordinanze n. 33 e 35 del 02/12/2016 - Realizzazioni difese spondali e ricalibratura alveo funzionali agli attraversamenti di via Mombracco - primi interventi |  |  | 50000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_744 | CN | Sanfront | Sistemazione attraversamenti di via Mombracco |  |  | 200000 | 24 mesi
CN_A18_430_16_745 | CN | Sanfront | Consolidamento s.c. Borghini superiore |  |  | 10000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_746 | CN | Sanfront | Consolidamento s.c. Via del Colletto |  |  | 30000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_747 | CN | Santo Stefano Belbo | Ripristino viabilità s.c. Bauda |  |  | 20000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_753 | CN | Scagnello | O.S. n. 1/2016 - Rimozione di materiale sulle s.c. via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Fornaci e altre s.c. |  | 3728.91 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_754 | CN | Scagnello | O.S. n. 3/2016 - Consolidamento in somma urgenza sponda sx a monte del ponte del Villaro sul t. Mongia e ripristino attraversamento del rio Faiello su s.c. via vecchia di Lisio |  | 14145.57 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_755 | CN | Scagnello | Difesa spalla del ponte del Villaro sul torrente Mongia e ripristino attraversamento rio Faiello su s.c.vecchia di Lisio |  |  | 80000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_756 | CN | Scagnello | O.S. n. 2/2016 - Ripristino acquedotto comunale in loc. Mongia e fognatura |  | 15204.01 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_757 | CN | Scagnello | O.S. n. 1/2017 - Lavori di consolidamento spalla sx ponte del Villaro, su t. Mongia |  | 92500 |  | 12 mesi
CN_A18_430_16_761 | CN | Serravalle Langhe | O.S. nn. 8 e 11/2016 - Interventi di somma urgenza s.c. località Leprato Taoretto, Carretti, Pradonne |  | 7950 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_763 | CN | Sinio | Realizzazione scogliera a difesa s.c. Villaro |  |  | 17500 | 6 mesi
CN_A18_430_16_772 | CN | Torre Bormida | Messa in sicurezza s.c. per Bergolo |  |  | 25000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_774 | CN | Torre Mondovi' | O.S. n. 20/2016 e 21/2016 - Interventi di somma urgenza su s.c.Cantone e Fei |  | 1525 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_777 | CN | Torre Mondovi' | Intervento di manutenzione straordinaria alveo torrente Casotto in loc. Costacalda |  |  | 20000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_785 | CN | Valgrana | Ripristino s.c. fraz. S.Anna |  |  | 63000 | 12 mesi
CN_A18_430_16_786 | CN | Valmala | O.S. 8/2016 - sist.s.c. Chiot Martin - Borgata Chiotasso |  | 5860 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_787 | CN | Venasca | O.S. n. 23/2016 - Consolidamento s.c. S. Bernardo, Combamaretto, Cuniglia e pulizia loc.Combra, S. Lucia, Bricco, Rolfa |  | 2500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_789 | CN | Venasca | Consolidamento s.c. Borgata Viviano |  |  | 10000 | 6 mesi
CN_A18_430_16_790 | CN | Venasca | O.S. n. 23/2016 - Consolidamento s.c. Borgata Viviano |  | 6500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_791 | CN | Venasca | O.S. n. 22/2016 e 23/2016 - Consolidamento s.c. Cuniglia e Frontero |  | 19500 |  | 6 mesi
CN_A18_430_16_793 | CN | Vicoforte Mondovi' | Consolidamento s.c. Torre, loc. Moline e sponda sx torrente Corsaglia, ripristino sezione di deflusso |  |  | 151900 | 12 mesi
CN_A18_430_16_794 | CN | Villar San Costanzo | Consolidamento scarpata stradale di valle lungo Via Rio Bello |  |  | 15000 | 6 mesi
IM_PROV_430_16_1 | IM | Provincia di Imperia | Sistemazione strada provinciale per frazione Piaggia di Briga Alta |  | 30500 |  | 6 mesi
|  | Autonoma sistemazione |  | 615990.21 |  |  | 6 mesi
|  |  |  | 618430.21 | 22779869.9772 | 24130011
47528311.1872

## quadro generale
Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica
O.C.D.P.C. n° 430 del 10 gennaio 2017 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi
nell’ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte"
Evento alluvionale novembre 2016 nella provincia di Cuneo e Città Metropolitana di Torino
QUADRO SINOTTICO GENERALE
| spese per soccorso ed assistenza alla popolazione (lett. a) | interventi di somma urgenza: ripristino funzionalità servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche (lett. b) | interventi di riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento; costo previsto (lett. c)
Autonoma sistemazione | 967134.94 | 0 | 0
Danni alle infrastrutture comunali in provincia di Cuneo | 0 | 4230195.41 | 12088469
Danni alle infrastrutture comunali in provincia di Torino | 0 | 4051329.86 | 8264920
Danni alle infrastrutture provinciali in provincia di Cuneo | 0 | 6532255 | 0
Danni alle infrastrutture provinciali in provincia di Torino | 0 | 2848773.79 | 1466622
Danni agli acquedotti, fognature e depuratori in provincia di Cuneo (ATO) | 0 | 6866100 | 0
Danni agli acquedotti, fognature e depuratori in provincia di Torino (ATO) | 0 | 2043700 | 0
Danni alle arginature di competenza AIPo in provincia di Cuneo | 0 | 0 | 700000
Danni alle arginature di competenza AIPo in provincia di Torino | 0 | 0 | 910000
provincia di Imperia | 0 | 30500 | 0
Totale parziale | 967134.94 | 26602854.06 | 23430011
Totale | 51000000